## Initial_WO_data
Work | Eqpt tag | man_power | work_duration | Manhours | Notification | Work Order No | Order_crtd_date | Asset_criticality | Urgency | User_status
36-PU-0037 Suction valve gearbox | 36-PU-0037 | 2 | 2 |  | 13000681669 | 13685454 | 2024-04-21 | D | 3 | REL
32-TK-0002 Valves box up | 32-PU-0002 | 3 | 8 |  | 5000108522 | 500094704 | 2024-06-20 | D | 2 | REL
FL#8 Filtrate Valve Replacement (1*18" B | 032-FL-0008 | 4 | 8 |  | 5000108835 | 500095017 | 2024-06-27 | D | 2 | CRTD
FTB Tk#3 AG Maintenance | 32-AG-0003 | 3 | 4 |  | 5000108833 | 500095014 | 2024-06-27 | D | 2 | CRTD
Tr-1 Filtrate Header Valves Replacement | 032-TK-0005 | 5 | 16 |  | 5000108832 | 500095018 | 2024-06-27 | D | 2 | CRTD
Settler#3 Mandoors boxup | 34-TH-0003 | 3 | 8 |  | 5000107391 | 500093603 | 2024-05-28 | D | 2 | REL
GEHO#3 Strainer flange erosion | 39-PU-0003 | 3 | 8 |  | 3000652158 | 300652711 | 2024-04-17 | D | 2 | REL
36-PS-0035 Discharge Support strengthing | 36-PS-0035 | 2 | 4 |  | 3000651817 | 300649345 | 2024-04-16 | D | 1 | CRTD
G36-PU-1104 seal leakage | G036-PU-1104 | 4 | 4 |  | 3000669291 | 300670429 | 2024-06-13 | D | 3 | CRTD
67-PU-0034 flow issue. | 67-PU-0034 | 3 | 4 |  | 3000666624 | 300667454 | 2024-06-04 | D | 2 | CRTD
G075-PU-0003 DRAIN VALVE GLAND LKG | G75-PU-0003 M | 2 | 1 |  | 3000661550 | 300660268 | 2024-05-18 | D | 2 | CRTD
Tank suction valves overhauling | 32-AG-0012 | 3 | 4 |  | 5000108692 | 500094812 | 2024-06-24 | D | 2 | CRTD
TCA TK-0012 Agitator PM | 32-AG-0012 | 3 | 2 |  | 5000108693 | 500094813 | 2024-06-24 | D | 2 | CRTD
TCA TK-0012 TAT | 32-AG-0012 | 5 | 8 |  | 5000108690 | 500094811 | 2024-06-24 | D | 2 | CRTD
Settler #2 TAT - Polymer Line Readiness | 34-TH-0002 | 2 | 4 |  | 5000110312 | 500096462 | 2024-07-11 | D | 2 | CRTD
Settler -2 Isolations (day-1) | 34-TH-0002 | 12 | 8 |  | 5000110307 | 500096444 | 2024-07-11 | D | 2 | CRTD
Settler -2 Isolations (day-2) |  | 8 | 8 |  | 5000110307 | 500096444 | 2024-07-11 | D | 2 | CRTD
Settler #2 TAT - CCL Line up (day-1) | 34-TH-0002 | 6 | 8 |  | 5000110310 | 500096446 | 2024-07-11 | D | 2 | CRTD
Settler #2 TAT - CCL Line up (day-2) |  | 6 | 8 |  | 5000110310 | 500096446 | 2024-07-11 | D | 2 | CRTD
CBM PLAN FOR G75-PU-0004 | G75-PU-0004 | 3 | 4 |  | 9000015245 | 300660782 | 2024-05-17 | D | 1 | REL
FL-8 Filtrate valve very tight to operat | 032-TK-0008 | 2 | 2 |  | 3000660197 | 300658761 | 2024-05-14 | D | 3 | CRTD
67-PU-0020 heavy gland leakage. | 67-PU-0020 | 3 | 4 |  | 3000679002 | 300681555 | 2024-07-17 | D | 2 | CRTD
32-TK-0002 Deisolation | 32-PU-0002 | 4 | 8 |  | 5000110154 | 500096194 | 2024-07-09 | D | 2 | CRTD
32-AG-0002 Box up | 32-AG-0002 | 3 | 6 |  | 5000108523 | 500094705 | 2024-06-20 | D | 2 | REL
36 PU 0001 seal leakage | 36-PU-0001 | 3 | 4 |  | 14000060238 | 300680743 | 2024-07-13 | D | 2 | CRTD
G067-PU-1017A Heavy Gland Leakage | G67-PU-1017A | 3 | 4 |  | 3000666933 | 300667505 | 2024-06-05 | D | 2 | REL
34 PU 0008 seal leakage | 34-PU-0008 | 3 | 4 |  | 14000060206 | 300680732 | 2024-07-12 | D | 2 | CRTD
38-TK-0002 Deisolation | 38-PU-0002 | 6 | 8 |  | 5000110153 | 500096192 | 2024-07-09 | D | 2 | CRTD
32-EOT-0001 ACEESS BLOCK TO PROVIDED IN | 32-EOT-0001 | 2 | 8 |  | 13000718548 | 13722551 | 2024-07-09 | D | 2 | CRTD
32-PU-0009 CCL outlet valve very tight | 32-PU-0009 | 2 | 2 |  | 3000661018 | 300660253 | 2024-05-17 | D | 3 | REL
32-PU-0006 SEAL LEAKGE | 32-PU-0006 | 4 | 4 |  | 3000668365 | 300668832 | 2024-06-10 | D | 2 | REL
32-FL-0005 conical drain valve dismantle for O/H | 032-FL-0005 | 2 | 2 |  | 3000668367 | 300668830 | 2024-06-10 | D | 2 | REL
32-FL-0005 conical drain valve installation | 032-FL-0005 | 2 | 2 |  | 3000668367 | 300668830 | 2024-06-10 | D | 2 | REL
32-FL-0005 SPARE DUCT RECTIFICATION | 032-FL-0005 | 2 | 8 |  | 13000702671 | 13706772 | 2024-06-05 | D | 2 | REL
034-FT-1005 Element rotation | 034-FT-1005 | 3 | 8 |  | 13000715776 | 13720132 | 2024-07-03 | D | 4 | CRTD
32-FL-0003 FEED VALVE GALND LKG 9 HEADER | 32-FL-0003 | 2 | 1 |  | 3000675174 | 300677337 | 2024-07-03 | D | 2 | CRTD
32-TK-0008 SUCCTION VALVE GLAND LKG | 032-TK-0008 | 2 | 1 |  | 3000675170 | 300677338 | 2024-07-03 | D | 2 | CRTD
36-PU-0015 seal leakage | 36-PU-0015 | 3 | 4 |  | 3000675088 | 300676980 | 2024-07-03 | D | 2 | CRTD
32-PU-0004 discharge drain Valve broken | 32-PU-0004 | 2 | 3 |  | 3000665530 | 300665764 | 2024-05-31 | D | 3 | CRTD
32-TK-0010/11 READINESS | 032-TK-0011 | 4 | 12 |  | 5000110138 | 500096193 | 2024-07-09 | D | 2 | CRTD
38-TK-0002 COD box up | 38-PU-0002 | 4 | 4 |  | 5000110152 | 500096191 | 2024-07-09 | D | 2 | CRTD
38-TK-0002 Deisolation | 38-PU-0002 | 5 | 8 |  | 5000110153 | 500096192 | 2024-07-09 | D | 2 | CRTD
41-HX-0001 blinds installation for Acid shooting |  | 6 | 5 |  | 13000722878 | 13726877 | 2024-07-19 | D | 2 | CRTD
41-HX-0001 spacer restoration after Acid shooting |  | 6 | 5 |  | 13000722878 | 13726877 | 2024-07-19 | D | 2 | CRTD

## WO_with_SchPr
Work | Eqpt tag | man_power | work_duration | Notification | Work Order No | Order_crtd_date | Asset_criticality | Urgency | User_status | Ageing | Scheduling_priority
36-PU-0037 Suction valve gearbox | 36-PU-0037 | 2 | 2 | 13000681669 | 13685454 | 2024-04-21 | D | 3 | REL | 89 | 4
32-TK-0002 Valves box up | 32-PU-0002 | 3 | 8 | 5000108522 | 500094704 | 2024-06-20 | D | 2 | REL | 29 | 3
FL#8 Filtrate Valve Replacement (1*18" B | 032-FL-0008 | 4 | 8 | 5000108835 | 500095017 | 2024-06-27 | D | 2 | CRTD | 22 | 3
FTB Tk#3 AG Maintenance | 32-AG-0003 | 3 | 4 | 5000108833 | 500095014 | 2024-06-27 | D | 2 | CRTD | 22 | 3
Tr-1 Filtrate Header Valves Replacement | 032-TK-0005 | 5 | 16 | 5000108832 | 500095018 | 2024-06-27 | D | 2 | CRTD | 22 | 3
Settler#3 Mandoors boxup | 34-TH-0003 | 3 | 8 | 5000107391 | 500093603 | 2024-05-28 | D | 2 | REL | 52 | 3
GEHO#3 Strainer flange erosion | 39-PU-0003 | 3 | 8 | 3000652158 | 300652711 | 2024-04-17 | D | 2 | REL | 93 | 3
36-PS-0035 Discharge Support strengthing | 36-PS-0035 | 2 | 4 | 3000651817 | 300649345 | 2024-04-16 | D | 1 | CRTD | 94 | 3
G36-PU-1104 seal leakage | G036-PU-1104 | 4 | 4 | 3000669291 | 300670429 | 2024-06-13 | D | 3 | CRTD | 36 | 4
67-PU-0034 flow issue. | 67-PU-0034 | 3 | 4 | 3000666624 | 300667454 | 2024-06-04 | D | 2 | CRTD | 45 | 3
G075-PU-0003 DRAIN VALVE GLAND LKG | G75-PU-0003 M | 2 | 1 | 3000661550 | 300660268 | 2024-05-18 | D | 2 | CRTD | 62 | 3
Tank suction valves overhauling | 32-AG-0012 | 3 | 4 | 5000108692 | 500094812 | 2024-06-24 | D | 2 | CRTD | 25 | 3
TCA TK-0012 Agitator PM | 32-AG-0012 | 3 | 2 | 5000108693 | 500094813 | 2024-06-24 | D | 2 | CRTD | 25 | 3
TCA TK-0012 TAT | 32-AG-0012 | 5 | 8 | 5000108690 | 500094811 | 2024-06-24 | D | 2 | CRTD | 25 | 3
Settler #2 TAT - Polymer Line Readiness | 34-TH-0002 | 2 | 4 | 5000110312 | 500096462 | 2024-07-11 | D | 2 | CRTD | 8 | 3
Settler -2 Isolations (day-1) | 34-TH-0002 | 12 | 8 | 5000110307 | 500096444 | 2024-07-11 | D | 2 | CRTD | 8 | 3
Settler -2 Isolations (day-2) |  | 8 | 8 | 5000110307 | 500096444 | 2024-07-11 | D | 2 | CRTD | 8 | 3
Settler #2 TAT - CCL Line up (day-1) | 34-TH-0002 | 6 | 8 | 5000110310 | 500096446 | 2024-07-11 | D | 2 | CRTD | 8 | 3
Settler #2 TAT - CCL Line up (day-2) |  | 6 | 8 | 5000110310 | 500096446 | 2024-07-11 | D | 2 | CRTD | 8 | 3
CBM PLAN FOR G75-PU-0004 | G75-PU-0004 | 3 | 4 | 9000015245 | 300660782 | 2024-05-17 | D | 1 | REL | 63 | 3
FL-8 Filtrate valve very tight to operat | 032-TK-0008 | 2 | 2 | 3000660197 | 300658761 | 2024-05-14 | D | 3 | CRTD | 66 | 4
67-PU-0020 heavy gland leakage. | 67-PU-0020 | 3 | 4 | 3000679002 | 300681555 | 2024-07-17 | D | 2 | CRTD | 2 | 3
32-TK-0002 Deisolation | 32-PU-0002 | 4 | 8 | 5000110154 | 500096194 | 2024-07-09 | D | 2 | CRTD | 10 | 3
32-AG-0002 Box up | 32-AG-0002 | 3 | 6 | 5000108523 | 500094705 | 2024-06-20 | D | 2 | REL | 29 | 3
36 PU 0001 seal leakage | 36-PU-0001 | 3 | 4 | 14000060238 | 300680743 | 2024-07-13 | D | 2 | CRTD | 6 | 3
G067-PU-1017A Heavy Gland Leakage | G67-PU-1017A | 3 | 4 | 3000666933 | 300667505 | 2024-06-05 | D | 2 | REL | 44 | 3
34 PU 0008 seal leakage | 34-PU-0008 | 3 | 4 | 14000060206 | 300680732 | 2024-07-12 | D | 2 | CRTD | 7 | 3
38-TK-0002 Deisolation | 38-PU-0002 | 6 | 8 | 5000110153 | 500096192 | 2024-07-09 | D | 2 | CRTD | 10 | 3
32-EOT-0001 ACEESS BLOCK TO PROVIDED IN | 32-EOT-0001 | 2 | 8 | 13000718548 | 13722551 | 2024-07-09 | D | 2 | CRTD | 10 | 3
32-PU-0009 CCL outlet valve very tight | 32-PU-0009 | 2 | 2 | 3000661018 | 300660253 | 2024-05-17 | D | 3 | REL | 63 | 4
32-PU-0006 SEAL LEAKGE | 32-PU-0006 | 4 | 4 | 3000668365 | 300668832 | 2024-06-10 | D | 2 | REL | 39 | 3
32-FL-0005 conical drain valve dismantle for O/H | 032-FL-0005 | 2 | 2 | 3000668367 | 300668830 | 2024-06-10 | D | 2 | REL | 39 | 3
32-FL-0005 conical drain valve installation | 032-FL-0005 | 2 | 2 | 3000668367 | 300668830 | 2024-06-10 | D | 2 | REL | 39 | 3
32-FL-0005 SPARE DUCT RECTIFICATION | 032-FL-0005 | 2 | 8 | 13000702671 | 13706772 | 2024-06-05 | D | 2 | REL | 44 | 3
034-FT-1005 Element rotation | 034-FT-1005 | 3 | 8 | 13000715776 | 13720132 | 2024-07-03 | D | 4 | CRTD | 16 | 4
32-FL-0003 FEED VALVE GALND LKG 9 HEADER | 32-FL-0003 | 2 | 1 | 3000675174 | 300677337 | 2024-07-03 | D | 2 | CRTD | 16 | 3
32-TK-0008 SUCCTION VALVE GLAND LKG | 032-TK-0008 | 2 | 1 | 3000675170 | 300677338 | 2024-07-03 | D | 2 | CRTD | 16 | 3
36-PU-0015 seal leakage | 36-PU-0015 | 3 | 4 | 3000675088 | 300676980 | 2024-07-03 | D | 2 | CRTD | 16 | 3
32-PU-0004 discharge drain Valve broken | 32-PU-0004 | 2 | 3 | 3000665530 | 300665764 | 2024-05-31 | D | 3 | CRTD | 49 | 4
32-TK-0010/11 READINESS | 032-TK-0011 | 4 | 12 | 5000110138 | 500096193 | 2024-07-09 | D | 2 | CRTD | 10 | 3
38-TK-0002 COD box up | 38-PU-0002 | 4 | 4 | 5000110152 | 500096191 | 2024-07-09 | D | 2 | CRTD | 10 | 3
38-TK-0002 Deisolation | 38-PU-0002 | 5 | 8 | 5000110153 | 500096192 | 2024-07-09 | D | 2 | CRTD | 10 | 3
41-HX-0001 blinds installation for Acid shooting |  | 6 | 5 | 13000722878 | 13726877 | 2024-07-19 | D | 2 | CRTD | 0 | 3
41-HX-0001 spacer restoration after Acid shooting |  | 6 | 5 | 13000722878 | 13726877 | 2024-07-19 | D | 2 | CRTD | 0 | 3