## Week_1
Job Order No | Order_crtd_date | job_duration | man_power | man_hrs | Urgency | Asset_criticality | User_status | Ageing | Scheduling_priority | Week | Day | Cum_sum
761462012 | 2024-01-01 | 3 | 3 | 9 | 1 | A | REL | 198 | 1 | 1 | 1 | 9
515875308 | 2024-01-07 | 1 | 2 | 2 | 1 | B | REL | 192 | 1 | 1 | 1 | 11
465586548 | 2024-01-11 | 4 | 1 | 4 | 1 | A | REL | 188 | 1 | 1 | 1 | 15
437306554 | 2024-01-12 | 3 | 2 | 6 | 1 | A | REL | 187 | 1 | 1 | 1 | 21
347097918 | 2024-01-17 | 4 | 4 | 16 | 1 | A | REL | 182 | 1 | 1 | 1 | 37
392711844 | 2024-01-23 | 4 | 2 | 8 | 1 | B | REL | 176 | 1 | 1 | 1 | 45
839462089 | 2024-01-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | REL | 171 | 1 | 1 | 1 | 46
814838820 | 2024-01-30 | 3 | 3 | 9 | 1 | B | REL | 169 | 1 | 1 | 1 | 55
775080486 | 2024-02-08 | 2 | 2 | 4 | 1 | A | REL | 160 | 1 | 1 | 1 | 59
775158528 | 2024-02-16 | 1 | 2 | 2 | 1 | A | REL | 152 | 1 | 1 | 1 | 61
153318556 | 2024-02-19 | 2 | 4 | 8 | 1 | B | REL | 149 | 1 | 1 | 1 | 69
559026714 | 2024-02-21 | 4 | 1 | 4 | 1 | B | REL | 147 | 1 | 1 | 1 | 73
120965767 | 2024-02-24 | 2 | 3 | 6 | 1 | B | REL | 144 | 1 | 1 | 1 | 79
315722172 | 2024-02-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | CRTD | 143 | 1 | 1 | 1 | 80
138193936 | 2024-02-22 | 4 | 4 | 16 | 1 | B | REL | 146 | 1 | 1 | 2 | 96
143480766 | 2024-02-25 | 4 | 2 | 8 | 1 | B | REL | 143 | 1 | 1 | 2 | 104
407704290 | 2024-03-03 | 2 | 1 | 2 | 1 | A | REL | 136 | 1 | 1 | 2 | 106
114664253 | 2024-03-10 | 2 | 3 | 6 | 1 | B | REL | 129 | 1 | 1 | 2 | 112
753457538 | 2024-03-13 | 2 | 4 | 8 | 1 | A | REL | 126 | 1 | 1 | 2 | 120
403435755 | 2024-03-22 | 4 | 2 | 8 | 1 | B | REL | 117 | 1 | 1 | 2 | 128
824724827 | 2024-03-23 | 4 | 1 | 4 | 1 | A | REL | 116 | 1 | 1 | 2 | 132
243144407 | 2024-03-23 | 4 | 4 | 16 | 1 | B | REL | 116 | 1 | 1 | 2 | 148
241650244 | 2024-03-26 | 2 | 2 | 4 | 1 | B | REL | 113 | 1 | 1 | 2 | 152
757005960 | 2024-03-29 | 1 | 2 | 2 | 1 | A | REL | 110 | 1 | 1 | 2 | 154
414409901 | 2024-03-29 | 1 | 3 | 3 | 1 | A | REL | 110 | 1 | 1 | 2 | 157
395041006 | 2024-04-17 | 1 | 3 | 3 | 1 | B | REL | 91 | 1 | 1 | 2 | 160
172814089 | 2024-03-28 | 3 | 3 | 9 | 1 | A | REL | 111 | 1 | 1 | 3 | 169
356686818 | 2024-04-06 | 2 | 2 | 4 | 1 | A | REL | 102 | 1 | 1 | 3 | 173
509030704 | 2024-05-04 | 2 | 1 | 2 | 1 | A | REL | 74 | 1 | 1 | 3 | 175
592195693 | 2024-05-05 | 4 | 4 | 16 | 1 | A | REL | 73 | 1 | 1 | 3 | 191
121857661 | 2024-05-09 | 3 | 2 | 6 | 1 | B | REL | 69 | 1 | 1 | 3 | 197
518537958 | 2024-05-10 | 1 | 3 | 3 | 1 | A | REL | 68 | 1 | 1 | 3 | 200
184743277 | 2024-05-13 | 2 | 2 | 4 | 1 | A | REL | 65 | 1 | 1 | 3 | 204
777420372 | 2024-05-15 | 3 | 3 | 9 | 1 | B | REL | 63 | 1 | 1 | 3 | 213
282950867 | 2024-05-16 | 2 | 4 | 8 | 1 | B | REL | 62 | 1 | 1 | 3 | 221
827380433 | 2024-05-16 | 3 | 3 | 9 | 1 | B | REL | 62 | 1 | 1 | 3 | 230
101408330 | 2024-05-18 | 1 | 4 | 4 | 1 | B | REL | 60 | 1 | 1 | 3 | 234
654971824 | 2024-05-19 | 1 | 3 | 3 | 1 | B | REL | 59 | 1 | 1 | 3 | 237
908930350 | 2024-05-23 | 1 | 2 | 2 | 1 | A | REL | 55 | 1 | 1 | 3 | 239
223164572 | 2024-05-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | CRTD | 69 | 1 | 1 | 3 | 240
665069141 | 2024-05-24 | 3 | 4 | 12 | 1 | A | REL | 54 | 1 | 1 | 4 | 252
363063181 | 2024-06-04 | 3 | 1 | 3 | 1 | A | REL | 43 | 1 | 1 | 4 | 255
745604529 | 2024-06-10 | 4 | 3 | 12 | 1 | A | REL | 37 | 1 | 1 | 4 | 267
415729678 | 2024-06-22 | 4 | 4 | 16 | 1 | A | REL | 25 | 1 | 1 | 4 | 283
958951947 | 2024-06-26 | 2 | 2 | 4 | 1 | B | REL | 21 | 1 | 1 | 4 | 287
258568391 | 2024-06-28 | 3 | 3 | 9 | 1 | A | REL | 19 | 1 | 1 | 4 | 296
209354014 | 2024-06-28 | 4 | 3 | 12 | 1 | B | REL | 19 | 1 | 1 | 4 | 308
389016791 | 2024-01-04 | 4 | 2 | 8 | 1 | A | CRTD | 195 | 1 | 1 | 4 | 316
489317320 | 2024-01-09 | 1 | 3 | 3 | 1 | A | CRTD | 190 | 1 | 1 | 4 | 319
529955880 | 2024-06-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | CRTD | 45 | 1 | 1 | 4 | 320
782771206 | 2024-01-16 | 1 | 2 | 2 | 1 | B | CRTD | 183 | 1 | 1 | 5 | 322
548900956 | 2024-01-16 | 1 | 3 | 3 | 1 | B | CRTD | 183 | 1 | 1 | 5 | 325
370133175 | 2024-01-24 | 1 | 4 | 4 | 1 | B | CRTD | 175 | 1 | 1 | 5 | 329
914358485 | 2024-01-26 | 2 | 3 | 6 | 1 | A | CRTD | 173 | 1 | 1 | 5 | 335
822771161 | 2024-01-31 | 4 | 2 | 8 | 1 | B | CRTD | 168 | 1 | 1 | 5 | 343
972425300 | 2024-02-05 | 2 | 4 | 8 | 1 | A | CRTD | 163 | 1 | 1 | 5 | 351
497623754 | 2024-02-08 | 1 | 2 | 2 | 1 | A | CRTD | 160 | 1 | 1 | 5 | 353
884312871 | 2024-02-09 | 4 | 4 | 16 | 1 | B | CRTD | 159 | 1 | 1 | 5 | 369
807270226 | 2024-02-19 | 4 | 1 | 4 | 1 | A | CRTD | 149 | 1 | 1 | 5 | 373
575099251 | 2024-02-26 | 1 | 2 | 2 | 1 | B | CRTD | 142 | 1 | 1 | 5 | 375
936770917 | 2024-03-02 | 3 | 1 | 3 | 1 | A | CRTD | 137 | 1 | 1 | 5 | 378
537928790 | 2024-03-08 | 4 | 2 | 8 | 1 | B | CRTD | 131 | 1 | 1 | 5 | 386
209042814 | 2024-03-10 | 2 | 2 | 4 | 1 | A | CRTD | 129 | 1 | 1 | 5 | 390
211675063 | 2024-03-16 | 1 | 4 | 4 | 1 | B | CRTD | 123 | 1 | 1 | 5 | 394
337615963 | 2024-04-02 | 3 | 1 | 3 | 1 | B | CRTD | 106 | 1 | 1 | 5 | 397
171968728 | 2024-04-17 | 1 | 2 | 2 | 1 | A | CRTD | 91 | 1 | 1 | 5 | 399
282906594 | 2024-01-13 | 1 | 1 | 1 | 2 | B | REL | 186 | 2 | 1 | 5 | 400
501909093 | 2024-03-14 | 4 | 3 | 12 | 1 | A | CRTD | 125 | 1 | 1 | 6 | 412
404136440 | 2024-04-18 | 1 | 2 | 2 | 1 | B | CRTD | 90 | 1 | 1 | 6 | 414
223162712 | 2024-04-23 | 3 | 1 | 3 | 1 | B | CRTD | 85 | 1 | 1 | 6 | 417
826501303 | 2024-04-26 | 3 | 4 | 12 | 1 | A | CRTD | 82 | 1 | 1 | 6 | 429
237393523 | 2024-05-02 | 4 | 2 | 8 | 1 | A | CRTD | 76 | 1 | 1 | 6 | 437
891114148 | 2024-05-11 | 4 | 4 | 16 | 1 | A | CRTD | 67 | 1 | 1 | 6 | 453
643446530 | 2024-05-13 | 4 | 1 | 4 | 1 | B | CRTD | 65 | 1 | 1 | 6 | 457
796994259 | 2024-05-21 | 2 | 4 | 8 | 1 | B | CRTD | 57 | 1 | 1 | 6 | 465
546035376 | 2024-05-23 | 2 | 4 | 8 | 1 | B | CRTD | 55 | 1 | 1 | 6 | 473
559552391 | 2024-05-27 | 2 | 3 | 6 | 1 | A | CRTD | 51 | 1 | 1 | 6 | 479
466854642 | 2024-01-16 | 1 | 1 | 1 | 2 | B | REL | 183 | 2 | 1 | 6 | 480
879796993 | 2024-05-29 | 2 | 4 | 8 | 1 | A | CRTD | 49 | 1 | 1 | 7 | 488
490591578 | 2024-06-06 | 1 | 2 | 2 | 1 | B | CRTD | 41 | 1 | 1 | 7 | 490
927605560 | 2024-06-06 | 4 | 2 | 8 | 1 | B | CRTD | 41 | 1 | 1 | 7 | 498
575785879 | 2024-06-07 | 2 | 1 | 2 | 1 | B | CRTD | 40 | 1 | 1 | 7 | 500
437612441 | 2024-06-13 | 2 | 4 | 8 | 1 | A | CRTD | 34 | 1 | 1 | 7 | 508
825095260 | 2024-06-13 | 4 | 3 | 12 | 1 | B | CRTD | 34 | 1 | 1 | 7 | 520
849509110 | 2024-06-17 | 1 | 3 | 3 | 1 | A | CRTD | 30 | 1 | 1 | 7 | 523
328787407 | 2024-06-21 | 2 | 1 | 2 | 1 | B | CRTD | 26 | 1 | 1 | 7 | 525
524467267 | 2024-06-22 | 4 | 2 | 8 | 1 | A | CRTD | 25 | 1 | 1 | 7 | 533
295171951 | 2024-06-23 | 1 | 4 | 4 | 1 | B | CRTD | 24 | 1 | 1 | 7 | 537
834195107 | 2024-06-26 | 1 | 3 | 3 | 1 | A | CRTD | 21 | 1 | 1 | 7 | 540
896063430 | 2024-06-28 | 4 | 3 | 12 | 1 | A | CRTD | 19 | 1 | 1 | 7 | 552
860938570 | 2024-07-06 | 2 | 4 | 8 | 1 | A | CRTD | 11 | 1 | 1 | 7 | 560

## Week_2
Job Order No | Order_crtd_date | job_duration | man_power | man_hrs | Urgency | Asset_criticality | User_status | Ageing | Scheduling_priority | Week | Day | Cum_sum
871466450 | 2024-01-01 | 2 | 4 | 8 | 2 | A | REL | 198 | 2 | 2 | 1 | 8
469679906 | 2024-01-02 | 3 | 1 | 3 | 3 | A | REL | 197 | 2 | 2 | 1 | 11
888958888 | 2024-01-06 | 2 | 2 | 4 | 2 | A | REL | 193 | 2 | 2 | 1 | 15
172841696 | 2024-01-14 | 2 | 2 | 4 | 1 | C | REL | 185 | 2 | 2 | 1 | 19
299308751 | 2024-01-15 | 1 | 2 | 2 | 2 | A | REL | 184 | 2 | 2 | 1 | 21
635282974 | 2024-01-16 | 4 | 3 | 12 | 1 | C | REL | 183 | 2 | 2 | 1 | 33
856087850 | 2024-01-19 | 1 | 1 | 1 | 2 | B | REL | 180 | 2 | 2 | 1 | 34
733655243 | 2024-01-20 | 3 | 4 | 12 | 2 | B | REL | 179 | 2 | 2 | 1 | 46
317188252 | 2024-01-21 | 1 | 3 | 3 | 2 | B | REL | 178 | 2 | 2 | 1 | 49
176087523 | 2024-01-25 | 3 | 4 | 12 | 2 | A | REL | 174 | 2 | 2 | 1 | 61
373748036 | 2024-01-26 | 1 | 4 | 4 | 2 | A | REL | 173 | 2 | 2 | 1 | 65
891226743 | 2024-01-26 | 2 | 3 | 6 | 2 | B | REL | 173 | 2 | 2 | 1 | 71
922904321 | 2024-01-27 | 3 | 2 | 6 | 2 | B | REL | 172 | 2 | 2 | 1 | 77
342444772 | 2024-01-31 | 2 | 1 | 2 | 1 | C | REL | 168 | 2 | 2 | 1 | 79
277393678 | 2024-03-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | REL | 122 | 2 | 2 | 1 | 80
640301593 | 2024-01-27 | 4 | 4 | 16 | 3 | A | REL | 172 | 2 | 2 | 2 | 96
615533846 | 2024-01-28 | 4 | 4 | 16 | 3 | A | REL | 171 | 2 | 2 | 2 | 112
447124312 | 2024-02-04 | 4 | 4 | 16 | 2 | B | REL | 164 | 2 | 2 | 2 | 128
498908881 | 2024-02-08 | 3 | 2 | 6 | 3 | A | REL | 160 | 2 | 2 | 2 | 134
502630098 | 2024-02-10 | 1 | 4 | 4 | 2 | B | REL | 158 | 2 | 2 | 2 | 138
360289598 | 2024-02-11 | 3 | 2 | 6 | 1 | C | REL | 157 | 2 | 2 | 2 | 144
330236021 | 2024-02-12 | 4 | 2 | 8 | 2 | B | REL | 156 | 2 | 2 | 2 | 152
306854595 | 2024-02-14 | 2 | 4 | 8 | 2 | B | REL | 154 | 2 | 2 | 2 | 160
748378708 | 2024-02-16 | 2 | 3 | 6 | 2 | B | REL | 152 | 2 | 2 | 3 | 166
808739701 | 2024-02-20 | 4 | 1 | 4 | 2 | A | REL | 148 | 2 | 2 | 3 | 170
118914925 | 2024-02-22 | 1 | 2 | 2 | 3 | A | REL | 146 | 2 | 2 | 3 | 172
425546629 | 2024-02-23 | 1 | 4 | 4 | 2 | B | REL | 145 | 2 | 2 | 3 | 176
500143669 | 2024-02-25 | 2 | 1 | 2 | 2 | B | REL | 143 | 2 | 2 | 3 | 178
896221364 | 2024-02-25 | 3 | 2 | 6 | 1 | C | REL | 143 | 2 | 2 | 3 | 184
604272004 | 2024-02-26 | 1 | 4 | 4 | 2 | B | REL | 142 | 2 | 2 | 3 | 188
503527314 | 2024-02-28 | 1 | 3 | 3 | 1 | C | REL | 140 | 2 | 2 | 3 | 191
227795953 | 2024-02-28 | 4 | 3 | 12 | 2 | A | REL | 140 | 2 | 2 | 3 | 203
660556077 | 2024-02-29 | 4 | 4 | 16 | 2 | B | REL | 139 | 2 | 2 | 3 | 219
301996561 | 2024-03-01 | 4 | 4 | 16 | 3 | A | REL | 138 | 2 | 2 | 3 | 235
298129290 | 2024-03-06 | 2 | 1 | 2 | 3 | A | REL | 133 | 2 | 2 | 3 | 237
906975307 | 2024-03-19 | 2 | 1 | 2 | 1 | C | REL | 120 | 2 | 2 | 3 | 239
228971212 | 2024-01-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | CRTD | 188 | 2 | 2 | 3 | 240
653776862 | 2024-03-07 | 4 | 2 | 8 | 3 | A | REL | 132 | 2 | 2 | 4 | 248
901833923 | 2024-03-07 | 3 | 4 | 12 | 1 | C | REL | 132 | 2 | 2 | 4 | 260
905955421 | 2024-03-12 | 4 | 2 | 8 | 2 | B | REL | 127 | 2 | 2 | 4 | 268
893757955 | 2024-03-16 | 4 | 2 | 8 | 2 | B | REL | 123 | 2 | 2 | 4 | 276
705971123 | 2024-03-17 | 4 | 4 | 16 | 2 | A | REL | 122 | 2 | 2 | 4 | 292
161895798 | 2024-03-19 | 3 | 2 | 6 | 1 | C | REL | 120 | 2 | 2 | 4 | 298
380835841 | 2024-03-21 | 3 | 4 | 12 | 1 | C | REL | 118 | 2 | 2 | 4 | 310
294009672 | 2024-03-22 | 2 | 1 | 2 | 1 | C | REL | 117 | 2 | 2 | 4 | 312
176229744 | 2024-03-23 | 1 | 4 | 4 | 3 | A | REL | 116 | 2 | 2 | 4 | 316
711554712 | 2024-04-05 | 1 | 3 | 3 | 1 | C | REL | 103 | 2 | 2 | 4 | 319
936623680 | 2024-02-14 | 1 | 1 | 1 | 3 | A | CRTD | 154 | 2 | 2 | 4 | 320
760406260 | 2024-03-21 | 4 | 4 | 16 | 2 | A | REL | 118 | 2 | 2 | 5 | 336
684696516 | 2024-03-23 | 3 | 2 | 6 | 3 | A | REL | 116 | 2 | 2 | 5 | 342
693597462 | 2024-03-25 | 4 | 2 | 8 | 2 | A | REL | 114 | 2 | 2 | 5 | 350
932395824 | 2024-04-15 | 1 | 3 | 3 | 3 | A | REL | 93 | 2 | 2 | 5 | 353
571728716 | 2024-04-18 | 4 | 2 | 8 | 2 | B | REL | 90 | 2 | 2 | 5 | 361
733384217 | 2024-04-19 | 3 | 2 | 6 | 3 | A | REL | 89 | 2 | 2 | 5 | 367
127745155 | 2024-04-25 | 2 | 3 | 6 | 3 | A | REL | 83 | 2 | 2 | 5 | 373
963796739 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 4 | 1 | C | REL | 82 | 2 | 2 | 5 | 377
219501026 | 2024-04-29 | 1 | 3 | 3 | 3 | A | REL | 79 | 2 | 2 | 5 | 380
425786786 | 2024-04-30 | 3 | 1 | 3 | 2 | B | REL | 78 | 2 | 2 | 5 | 383
148228582 | 2024-05-01 | 1 | 2 | 2 | 3 | A | REL | 77 | 2 | 2 | 5 | 385
655085495 | 2024-05-01 | 1 | 4 | 4 | 3 | A | REL | 77 | 2 | 2 | 5 | 389
117403588 | 2024-05-03 | 3 | 1 | 3 | 1 | C | REL | 75 | 2 | 2 | 5 | 392
770245011 | 2024-05-06 | 3 | 1 | 3 | 2 | B | REL | 72 | 2 | 2 | 5 | 395
484274482 | 2024-05-10 | 1 | 2 | 2 | 3 | A | REL | 68 | 2 | 2 | 5 | 397
390212424 | 2024-05-18 | 1 | 3 | 3 | 2 | B | REL | 60 | 2 | 2 | 5 | 400
438416506 | 2024-05-07 | 2 | 3 | 6 | 2 | A | REL | 71 | 2 | 2 | 6 | 406
220036851 | 2024-05-11 | 3 | 3 | 9 | 3 | A | REL | 67 | 2 | 2 | 6 | 415
891102535 | 2024-05-12 | 4 | 2 | 8 | 2 | A | REL | 66 | 2 | 2 | 6 | 423
884472925 | 2024-05-14 | 3 | 3 | 9 | 2 | A | REL | 64 | 2 | 2 | 6 | 432
652621363 | 2024-05-15 | 3 | 2 | 6 | 3 | A | REL | 63 | 2 | 2 | 6 | 438
725894259 | 2024-05-20 | 2 | 3 | 6 | 2 | B | REL | 58 | 2 | 2 | 6 | 444
259943806 | 2024-05-22 | 3 | 3 | 9 | 2 | A | REL | 56 | 2 | 2 | 6 | 453
752039428 | 2024-05-25 | 4 | 1 | 4 | 2 | B | REL | 53 | 2 | 2 | 6 | 457
632098530 | 2024-05-28 | 3 | 2 | 6 | 1 | C | REL | 50 | 2 | 2 | 6 | 463
101707354 | 2024-05-29 | 4 | 3 | 12 | 1 | C | REL | 49 | 2 | 2 | 6 | 475
456875831 | 2024-06-06 | 3 | 1 | 3 | 3 | A | REL | 41 | 2 | 2 | 6 | 478
687130976 | 2024-06-13 | 1 | 2 | 2 | 2 | B | REL | 34 | 2 | 2 | 6 | 480
907280863 | 2024-05-31 | 4 | 4 | 16 | 1 | C | REL | 47 | 2 | 2 | 7 | 496
849539314 | 2024-06-03 | 3 | 4 | 12 | 2 | B | REL | 44 | 2 | 2 | 7 | 508
938930990 | 2024-06-06 | 1 | 4 | 4 | 2 | B | REL | 41 | 2 | 2 | 7 | 512
980703917 | 2024-06-14 | 3 | 1 | 3 | 3 | A | REL | 33 | 2 | 2 | 7 | 515
453387073 | 2024-06-14 | 3 | 4 | 12 | 1 | C | REL | 33 | 2 | 2 | 7 | 527
895157119 | 2024-06-14 | 3 | 4 | 12 | 2 | A | REL | 33 | 2 | 2 | 7 | 539
959110972 | 2024-06-17 | 1 | 3 | 3 | 2 | B | REL | 30 | 2 | 2 | 7 | 542
260708573 | 2024-06-28 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | REL | 19 | 2 | 2 | 7 | 544
789361585 | 2024-06-30 | 4 | 4 | 16 | 2 | B | REL | 17 | 2 | 2 | 7 | 560

## Week_3
Job Order No | Order_crtd_date | job_duration | man_power | man_hrs | Urgency | Asset_criticality | User_status | Ageing | Scheduling_priority | Week | Day | Cum_sum
424504172 | 2024-07-01 | 2 | 1 | 2 | 1 | C | REL | 16 | 2 | 3 | 1 | 2
542373797 | 2024-07-03 | 4 | 1 | 4 | 1 | C | REL | 14 | 2 | 3 | 1 | 6
807147519 | 2024-07-04 | 1 | 2 | 2 | 2 | A | REL | 13 | 2 | 3 | 1 | 8
341885161 | 2024-01-02 | 4 | 1 | 4 | 2 | B | CRTD | 197 | 2 | 3 | 1 | 12
100955789 | 2024-01-07 | 2 | 3 | 6 | 2 | B | CRTD | 192 | 2 | 3 | 1 | 18
618203011 | 2024-01-08 | 2 | 1 | 2 | 3 | A | CRTD | 191 | 2 | 3 | 1 | 20
123610277 | 2024-01-12 | 1 | 4 | 4 | 2 | A | CRTD | 187 | 2 | 3 | 1 | 24
290113757 | 2024-01-15 | 4 | 2 | 8 | 3 | A | CRTD | 184 | 2 | 3 | 1 | 32
208244249 | 2024-01-16 | 2 | 4 | 8 | 2 | A | CRTD | 183 | 2 | 3 | 1 | 40
660538661 | 2024-01-17 | 2 | 1 | 2 | 1 | C | CRTD | 182 | 2 | 3 | 1 | 42
699456823 | 2024-01-18 | 4 | 2 | 8 | 2 | A | CRTD | 181 | 2 | 3 | 1 | 50
349957958 | 2024-01-22 | 4 | 4 | 16 | 2 | A | CRTD | 177 | 2 | 3 | 1 | 66
935299095 | 2024-01-23 | 2 | 3 | 6 | 1 | C | CRTD | 176 | 2 | 3 | 1 | 72
643090358 | 2024-01-25 | 4 | 2 | 8 | 3 | A | CRTD | 174 | 2 | 3 | 1 | 80
355867733 | 2024-01-28 | 2 | 4 | 8 | 3 | A | CRTD | 171 | 2 | 3 | 2 | 88
461045165 | 2024-01-29 | 2 | 2 | 4 | 2 | A | CRTD | 170 | 2 | 3 | 2 | 92
461990652 | 2024-01-29 | 2 | 3 | 6 | 1 | C | CRTD | 170 | 2 | 3 | 2 | 98
846189363 | 2024-02-07 | 3 | 4 | 12 | 1 | C | CRTD | 161 | 2 | 3 | 2 | 110
658356391 | 2024-02-08 | 1 | 4 | 4 | 1 | C | CRTD | 160 | 2 | 3 | 2 | 114
624148097 | 2024-02-10 | 2 | 4 | 8 | 1 | C | CRTD | 158 | 2 | 3 | 2 | 122
286254760 | 2024-02-14 | 3 | 3 | 9 | 3 | A | CRTD | 154 | 2 | 3 | 2 | 131
563276615 | 2024-02-16 | 4 | 3 | 12 | 1 | C | CRTD | 152 | 2 | 3 | 2 | 143
658850723 | 2024-02-18 | 3 | 2 | 6 | 3 | A | CRTD | 150 | 2 | 3 | 2 | 149
635555252 | 2024-02-23 | 3 | 2 | 6 | 2 | B | CRTD | 145 | 2 | 3 | 2 | 155
143584147 | 2024-02-28 | 1 | 2 | 2 | 2 | B | CRTD | 140 | 2 | 3 | 2 | 157
966996779 | 2024-03-06 | 3 | 1 | 3 | 2 | B | CRTD | 133 | 2 | 3 | 2 | 160
392386312 | 2024-03-01 | 4 | 1 | 4 | 2 | A | CRTD | 138 | 2 | 3 | 3 | 164
743113193 | 2024-03-02 | 3 | 4 | 12 | 3 | A | CRTD | 137 | 2 | 3 | 3 | 176
314976959 | 2024-03-03 | 4 | 1 | 4 | 1 | C | CRTD | 136 | 2 | 3 | 3 | 180
539958295 | 2024-03-04 | 2 | 4 | 8 | 2 | B | CRTD | 135 | 2 | 3 | 3 | 188
951180177 | 2024-03-05 | 4 | 3 | 12 | 1 | C | CRTD | 134 | 2 | 3 | 3 | 200
769438695 | 2024-03-07 | 3 | 3 | 9 | 2 | A | CRTD | 132 | 2 | 3 | 3 | 209
604771361 | 2024-03-08 | 1 | 2 | 2 | 3 | A | CRTD | 131 | 2 | 3 | 3 | 211
466099960 | 2024-03-08 | 4 | 4 | 16 | 3 | A | CRTD | 131 | 2 | 3 | 3 | 227
716337779 | 2024-03-10 | 3 | 4 | 12 | 2 | B | CRTD | 129 | 2 | 3 | 3 | 239
523692382 | 2024-03-24 | 1 | 1 | 1 | 2 | B | CRTD | 115 | 2 | 3 | 3 | 240
716396327 | 2024-03-13 | 3 | 1 | 3 | 2 | A | CRTD | 126 | 2 | 3 | 4 | 243
133848019 | 2024-03-18 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | CRTD | 121 | 2 | 3 | 4 | 245
718952306 | 2024-03-19 | 3 | 1 | 3 | 2 | A | CRTD | 120 | 2 | 3 | 4 | 248
259347699 | 2024-03-20 | 2 | 4 | 8 | 1 | C | CRTD | 119 | 2 | 3 | 4 | 256
225935197 | 2024-03-21 | 2 | 4 | 8 | 2 | B | CRTD | 118 | 2 | 3 | 4 | 264
797846829 | 2024-03-24 | 1 | 3 | 3 | 2 | A | CRTD | 115 | 2 | 3 | 4 | 267
778102142 | 2024-03-24 | 3 | 1 | 3 | 2 | B | CRTD | 115 | 2 | 3 | 4 | 270
710056042 | 2024-03-25 | 2 | 1 | 2 | 2 | A | CRTD | 114 | 2 | 3 | 4 | 272
154004953 | 2024-03-25 | 4 | 1 | 4 | 1 | C | CRTD | 114 | 2 | 3 | 4 | 276
723654128 | 2024-03-27 | 3 | 2 | 6 | 2 | B | CRTD | 112 | 2 | 3 | 4 | 282
848455627 | 2024-03-28 | 1 | 1 | 1 | 2 | A | CRTD | 111 | 2 | 3 | 4 | 283
700478350 | 2024-03-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | CRTD | 111 | 2 | 3 | 4 | 284
756259183 | 2024-03-28 | 3 | 4 | 12 | 1 | C | CRTD | 111 | 2 | 3 | 4 | 296
709776669 | 2024-03-29 | 2 | 2 | 4 | 1 | C | CRTD | 110 | 2 | 3 | 4 | 300
184304808 | 2024-03-30 | 2 | 1 | 2 | 2 | B | CRTD | 109 | 2 | 3 | 4 | 302
444104770 | 2024-04-01 | 3 | 1 | 3 | 1 | C | CRTD | 107 | 2 | 3 | 4 | 305
337045533 | 2024-04-02 | 2 | 4 | 8 | 2 | B | CRTD | 106 | 2 | 3 | 4 | 313
239102577 | 2024-04-04 | 2 | 1 | 2 | 1 | C | CRTD | 104 | 2 | 3 | 4 | 315
190999535 | 2024-04-04 | 4 | 1 | 4 | 3 | A | CRTD | 104 | 2 | 3 | 4 | 319
173676720 | 2024-05-16 | 1 | 1 | 1 | 2 | A | CRTD | 62 | 2 | 3 | 4 | 320
738092128 | 2024-04-04 | 4 | 4 | 16 | 1 | C | CRTD | 104 | 2 | 3 | 5 | 336
646319658 | 2024-04-05 | 3 | 2 | 6 | 1 | C | CRTD | 103 | 2 | 3 | 5 | 342
561437108 | 2024-04-09 | 4 | 3 | 12 | 2 | B | CRTD | 99 | 2 | 3 | 5 | 354
373335015 | 2024-04-13 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | CRTD | 95 | 2 | 3 | 5 | 356
148145481 | 2024-04-13 | 3 | 4 | 12 | 3 | A | CRTD | 95 | 2 | 3 | 5 | 368
576050843 | 2024-04-13 | 4 | 3 | 12 | 2 | B | CRTD | 95 | 2 | 3 | 5 | 380
817798974 | 2024-04-15 | 3 | 4 | 12 | 2 | B | CRTD | 93 | 2 | 3 | 5 | 392
345744444 | 2024-04-28 | 1 | 3 | 3 | 3 | A | CRTD | 80 | 2 | 3 | 5 | 395
120725056 | 2024-04-29 | 3 | 1 | 3 | 3 | A | CRTD | 79 | 2 | 3 | 5 | 398
486574966 | 2024-05-12 | 1 | 2 | 2 | 2 | A | CRTD | 66 | 2 | 3 | 5 | 400
788529908 | 2024-05-02 | 3 | 4 | 12 | 3 | A | CRTD | 76 | 2 | 3 | 6 | 412
699337448 | 2024-05-07 | 3 | 2 | 6 | 2 | B | CRTD | 71 | 2 | 3 | 6 | 418
152837618 | 2024-05-10 | 1 | 4 | 4 | 1 | C | CRTD | 68 | 2 | 3 | 6 | 422
394814082 | 2024-05-10 | 4 | 2 | 8 | 2 | B | CRTD | 68 | 2 | 3 | 6 | 430
647619907 | 2024-05-12 | 4 | 1 | 4 | 3 | A | CRTD | 66 | 2 | 3 | 6 | 434
171049102 | 2024-05-12 | 2 | 3 | 6 | 2 | B | CRTD | 66 | 2 | 3 | 6 | 440
208742274 | 2024-05-16 | 3 | 1 | 3 | 2 | A | CRTD | 62 | 2 | 3 | 6 | 443
294729667 | 2024-05-16 | 4 | 4 | 16 | 3 | A | CRTD | 62 | 2 | 3 | 6 | 459
993624728 | 2024-05-17 | 2 | 4 | 8 | 3 | A | CRTD | 61 | 2 | 3 | 6 | 467
756155195 | 2024-05-20 | 4 | 1 | 4 | 1 | C | CRTD | 58 | 2 | 3 | 6 | 471
259454923 | 2024-05-21 | 4 | 2 | 8 | 1 | C | CRTD | 57 | 2 | 3 | 6 | 479
732438290 | 2024-06-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | CRTD | 36 | 2 | 3 | 6 | 480
348166277 | 2024-05-24 | 3 | 3 | 9 | 3 | A | CRTD | 54 | 2 | 3 | 7 | 489
228529021 | 2024-05-25 | 3 | 2 | 6 | 1 | C | CRTD | 53 | 2 | 3 | 7 | 495
713474244 | 2024-05-30 | 1 | 4 | 4 | 1 | C | CRTD | 48 | 2 | 3 | 7 | 499
512014823 | 2024-05-31 | 3 | 3 | 9 | 1 | C | CRTD | 47 | 2 | 3 | 7 | 508
188164408 | 2024-06-01 | 4 | 4 | 16 | 3 | A | CRTD | 46 | 2 | 3 | 7 | 524
738113429 | 2024-06-01 | 4 | 4 | 16 | 3 | A | CRTD | 46 | 2 | 3 | 7 | 540
123700743 | 2024-06-04 | 4 | 3 | 12 | 2 | B | CRTD | 43 | 2 | 3 | 7 | 552
546865193 | 2024-06-06 | 1 | 4 | 4 | 2 | A | CRTD | 41 | 2 | 3 | 7 | 556
888095237 | 2024-06-09 | 1 | 2 | 2 | 3 | A | CRTD | 38 | 2 | 3 | 7 | 558
281296372 | 2024-06-19 | 2 | 1 | 2 | 3 | A | CRTD | 28 | 2 | 3 | 7 | 560

## Week_4
Job Order No | Order_crtd_date | job_duration | man_power | man_hrs | Urgency | Asset_criticality | User_status | Ageing | Scheduling_priority | Week | Day | Cum_sum
941169413 | 2024-06-05 | 3 | 4 | 12 | 2 | A | CRTD | 42 | 2 | 4 | 1 | 12
647720061 | 2024-06-08 | 3 | 4 | 12 | 3 | A | CRTD | 39 | 2 | 4 | 1 | 24
900137660 | 2024-06-10 | 1 | 3 | 3 | 3 | A | CRTD | 37 | 2 | 4 | 1 | 27
801030990 | 2024-06-12 | 3 | 1 | 3 | 2 | B | CRTD | 35 | 2 | 4 | 1 | 30
797237568 | 2024-06-12 | 4 | 3 | 12 | 2 | A | CRTD | 35 | 2 | 4 | 1 | 42
661878980 | 2024-06-13 | 3 | 4 | 12 | 2 | B | CRTD | 34 | 2 | 4 | 1 | 54
789265334 | 2024-06-14 | 3 | 1 | 3 | 3 | A | CRTD | 33 | 2 | 4 | 1 | 57
301721306 | 2024-06-16 | 3 | 3 | 9 | 2 | B | CRTD | 31 | 2 | 4 | 1 | 66
501586389 | 2024-06-17 | 2 | 3 | 6 | 1 | C | CRTD | 30 | 2 | 4 | 1 | 72
645639184 | 2024-07-02 | 4 | 2 | 8 | 1 | C | CRTD | 15 | 2 | 4 | 1 | 80
431929305 | 2024-06-18 | 3 | 3 | 9 | 2 | B | CRTD | 29 | 2 | 4 | 2 | 89
692438040 | 2024-06-20 | 3 | 4 | 12 | 2 | B | CRTD | 27 | 2 | 4 | 2 | 101
806446148 | 2024-06-20 | 3 | 4 | 12 | 1 | C | CRTD | 27 | 2 | 4 | 2 | 113
820269043 | 2024-06-28 | 3 | 4 | 12 | 1 | C | CRTD | 19 | 2 | 4 | 2 | 125
988728437 | 2024-07-02 | 3 | 4 | 12 | 3 | A | CRTD | 15 | 2 | 4 | 2 | 137
700815640 | 2024-07-04 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | CRTD | 13 | 2 | 4 | 2 | 139
869797127 | 2024-07-04 | 2 | 2 | 4 | 2 | A | CRTD | 13 | 2 | 4 | 2 | 143
794273837 | 2024-01-03 | 3 | 1 | 3 | 4 | A | REL | 196 | 3 | 4 | 2 | 146
406497450 | 2024-01-03 | 2 | 2 | 4 | 1 | D | REL | 196 | 3 | 4 | 2 | 150
660776952 | 2024-01-03 | 2 | 4 | 8 | 2 | D | REL | 196 | 3 | 4 | 2 | 158
804529655 | 2024-01-13 | 1 | 1 | 1 | 2 | D | REL | 186 | 3 | 4 | 2 | 159
306590513 | 2024-01-26 | 1 | 1 | 1 | 2 | D | REL | 173 | 3 | 4 | 2 | 160
375027105 | 2024-01-04 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | REL | 195 | 3 | 4 | 3 | 163
663339558 | 2024-01-04 | 1 | 4 | 4 | 4 | A | REL | 195 | 3 | 4 | 3 | 167
743085891 | 2024-01-06 | 1 | 3 | 3 | 1 | D | REL | 193 | 3 | 4 | 3 | 170
975903229 | 2024-01-09 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | REL | 190 | 3 | 4 | 3 | 173
671633350 | 2024-01-10 | 4 | 1 | 4 | 1 | D | REL | 189 | 3 | 4 | 3 | 177
628577362 | 2024-01-13 | 2 | 2 | 4 | 3 | B | REL | 186 | 3 | 4 | 3 | 181
232044716 | 2024-01-14 | 1 | 2 | 2 | 1 | D | REL | 185 | 3 | 4 | 3 | 183
158771442 | 2024-01-17 | 4 | 3 | 12 | 4 | B | REL | 182 | 3 | 4 | 3 | 195
651168814 | 2024-01-19 | 2 | 4 | 8 | 2 | D | REL | 180 | 3 | 4 | 3 | 203
368459085 | 2024-01-23 | 1 | 2 | 2 | 4 | B | REL | 176 | 3 | 4 | 3 | 205
843730849 | 2024-01-26 | 2 | 4 | 8 | 1 | D | REL | 173 | 3 | 4 | 3 | 213
786713448 | 2024-01-26 | 4 | 3 | 12 | 2 | D | REL | 173 | 3 | 4 | 3 | 225
763004172 | 2024-01-28 | 4 | 1 | 4 | 2 | D | REL | 171 | 3 | 4 | 3 | 229
775114896 | 2024-02-03 | 4 | 1 | 4 | 3 | B | REL | 165 | 3 | 4 | 3 | 233
635887818 | 2024-02-03 | 2 | 3 | 6 | 2 | C | REL | 165 | 3 | 4 | 3 | 239
875475441 | 2024-02-20 | 1 | 1 | 1 | 4 | A | REL | 148 | 3 | 4 | 3 | 240
590779082 | 2024-02-04 | 1 | 3 | 3 | 2 | C | REL | 164 | 3 | 4 | 4 | 243
795046074 | 2024-02-06 | 2 | 3 | 6 | 1 | D | REL | 162 | 3 | 4 | 4 | 249
588409816 | 2024-02-06 | 4 | 4 | 16 | 3 | B | REL | 162 | 3 | 4 | 4 | 265
547439059 | 2024-02-07 | 2 | 4 | 8 | 1 | D | REL | 161 | 3 | 4 | 4 | 273
123927038 | 2024-02-07 | 4 | 4 | 16 | 1 | D | REL | 161 | 3 | 4 | 4 | 289
559850254 | 2024-02-08 | 2 | 4 | 8 | 4 | B | REL | 160 | 3 | 4 | 4 | 297
435670579 | 2024-02-08 | 4 | 3 | 12 | 2 | D | REL | 160 | 3 | 4 | 4 | 309
701614934 | 2024-02-09 | 2 | 1 | 2 | 4 | A | REL | 159 | 3 | 4 | 4 | 311
964197750 | 2024-02-13 | 2 | 1 | 2 | 2 | C | REL | 155 | 3 | 4 | 4 | 313
544640167 | 2024-02-13 | 3 | 1 | 3 | 2 | D | REL | 155 | 3 | 4 | 4 | 316
360043070 | 2024-02-14 | 1 | 2 | 2 | 4 | B | REL | 154 | 3 | 4 | 4 | 318
193941953 | 2024-02-18 | 1 | 2 | 2 | 4 | B | REL | 150 | 3 | 4 | 4 | 320
842619461 | 2024-02-20 | 1 | 4 | 4 | 2 | C | REL | 148 | 3 | 4 | 5 | 324
902411103 | 2024-02-21 | 4 | 3 | 12 | 4 | B | REL | 147 | 3 | 4 | 5 | 336
524953962 | 2024-02-23 | 2 | 3 | 6 | 1 | D | REL | 145 | 3 | 4 | 5 | 342
387909966 | 2024-02-24 | 2 | 2 | 4 | 3 | B | REL | 144 | 3 | 4 | 5 | 346
443516645 | 2024-02-28 | 1 | 4 | 4 | 1 | D | REL | 140 | 3 | 4 | 5 | 350
488288779 | 2024-03-02 | 4 | 4 | 16 | 4 | B | REL | 137 | 3 | 4 | 5 | 366
861687877 | 2024-03-03 | 2 | 4 | 8 | 4 | A | REL | 136 | 3 | 4 | 5 | 374
845752510 | 2024-03-05 | 4 | 4 | 16 | 2 | C | REL | 134 | 3 | 4 | 5 | 390
272714338 | 2024-03-11 | 2 | 1 | 2 | 4 | B | REL | 128 | 3 | 4 | 5 | 392
693728758 | 2024-03-15 | 2 | 2 | 4 | 4 | B | REL | 124 | 3 | 4 | 5 | 396
697799380 | 2024-03-16 | 1 | 2 | 2 | 4 | A | REL | 123 | 3 | 4 | 5 | 398
933446508 | 2024-03-17 | 1 | 2 | 2 | 4 | A | REL | 122 | 3 | 4 | 5 | 400
992443702 | 2024-03-08 | 3 | 4 | 12 | 1 | D | REL | 131 | 3 | 4 | 6 | 412
465351573 | 2024-03-17 | 3 | 2 | 6 | 3 | B | REL | 122 | 3 | 4 | 6 | 418
642403458 | 2024-03-18 | 1 | 1 | 1 | 3 | B | REL | 121 | 3 | 4 | 6 | 419
907344830 | 2024-03-19 | 2 | 2 | 4 | 4 | B | REL | 120 | 3 | 4 | 6 | 423
314512064 | 2024-03-22 | 1 | 2 | 2 | 2 | D | REL | 117 | 3 | 4 | 6 | 425
208065240 | 2024-03-23 | 4 | 4 | 16 | 2 | C | REL | 116 | 3 | 4 | 6 | 441
273312320 | 2024-03-24 | 2 | 4 | 8 | 3 | B | REL | 115 | 3 | 4 | 6 | 449
236011193 | 2024-03-24 | 4 | 2 | 8 | 4 | B | REL | 115 | 3 | 4 | 6 | 457
909547578 | 2024-03-24 | 3 | 4 | 12 | 3 | B | REL | 115 | 3 | 4 | 6 | 469
503191328 | 2024-03-25 | 1 | 3 | 3 | 4 | B | REL | 114 | 3 | 4 | 6 | 472
379538514 | 2024-03-27 | 1 | 2 | 2 | 2 | C | REL | 112 | 3 | 4 | 6 | 474
124580930 | 2024-03-28 | 2 | 2 | 4 | 3 | B | REL | 111 | 3 | 4 | 6 | 478
267258343 | 2024-04-14 | 2 | 1 | 2 | 2 | D | REL | 94 | 3 | 4 | 6 | 480
352127956 | 2024-03-26 | 4 | 4 | 16 | 1 | D | REL | 113 | 3 | 4 | 7 | 496
392322114 | 2024-03-27 | 4 | 4 | 16 | 3 | B | REL | 112 | 3 | 4 | 7 | 512
307960343 | 2024-04-06 | 4 | 2 | 8 | 2 | D | REL | 102 | 3 | 4 | 7 | 520
615635710 | 2024-04-08 | 3 | 1 | 3 | 2 | C | REL | 100 | 3 | 4 | 7 | 523
158105987 | 2024-04-08 | 3 | 2 | 6 | 2 | C | REL | 100 | 3 | 4 | 7 | 529
356820946 | 2024-04-10 | 4 | 1 | 4 | 1 | D | REL | 98 | 3 | 4 | 7 | 533
151681804 | 2024-04-10 | 3 | 2 | 6 | 4 | A | REL | 98 | 3 | 4 | 7 | 539
728993603 | 2024-04-10 | 2 | 4 | 8 | 2 | C | REL | 98 | 3 | 4 | 7 | 547
137655891 | 2024-04-11 | 1 | 3 | 3 | 4 | A | REL | 97 | 3 | 4 | 7 | 550
415222251 | 2024-04-14 | 2 | 1 | 2 | 2 | D | REL | 94 | 3 | 4 | 7 | 552
837062318 | 2024-04-14 | 2 | 4 | 8 | 1 | D | REL | 94 | 3 | 4 | 7 | 560

## Week_5
Job Order No | Order_crtd_date | job_duration | man_power | man_hrs | Urgency | Asset_criticality | User_status | Ageing | Scheduling_priority | Week | Day | Cum_sum
887781080 | 2024-04-14 | 3 | 3 | 9 | 4 | B | REL | 94 | 3 | 5 | 1 | 9
179892706 | 2024-04-14 | 3 | 3 | 9 | 2 | C | REL | 94 | 3 | 5 | 1 | 18
180796467 | 2024-04-18 | 3 | 3 | 9 | 2 | C | REL | 90 | 3 | 5 | 1 | 27
445427987 | 2024-04-20 | 3 | 3 | 9 | 4 | A | REL | 88 | 3 | 5 | 1 | 36
514353620 | 2024-04-21 | 1 | 3 | 3 | 4 | B | REL | 87 | 3 | 5 | 1 | 39
253792957 | 2024-04-24 | 4 | 2 | 8 | 2 | C | REL | 84 | 3 | 5 | 1 | 47
468262288 | 2024-04-26 | 1 | 2 | 2 | 1 | D | REL | 82 | 3 | 5 | 1 | 49
730825289 | 2024-04-26 | 2 | 2 | 4 | 2 | C | REL | 82 | 3 | 5 | 1 | 53
360632913 | 2024-04-27 | 2 | 1 | 2 | 1 | D | REL | 81 | 3 | 5 | 1 | 55
208402567 | 2024-04-27 | 2 | 3 | 6 | 3 | B | REL | 81 | 3 | 5 | 1 | 61
951608744 | 2024-04-28 | 2 | 1 | 2 | 3 | B | REL | 80 | 3 | 5 | 1 | 63
261908704 | 2024-04-30 | 1 | 3 | 3 | 4 | B | REL | 78 | 3 | 5 | 1 | 66
943303438 | 2024-05-01 | 4 | 2 | 8 | 4 | B | REL | 77 | 3 | 5 | 1 | 74
394355768 | 2024-05-02 | 2 | 2 | 4 | 4 | B | REL | 76 | 3 | 5 | 1 | 78
106308357 | 2024-05-04 | 1 | 1 | 1 | 2 | D | REL | 74 | 3 | 5 | 1 | 79
525305593 | 2024-06-16 | 1 | 1 | 1 | 4 | A | REL | 31 | 3 | 5 | 1 | 80
244123044 | 2024-05-09 | 4 | 4 | 16 | 2 | C | REL | 69 | 3 | 5 | 2 | 96
218872755 | 2024-05-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | D | REL | 67 | 3 | 5 | 2 | 100
209654468 | 2024-05-13 | 2 | 3 | 6 | 2 | D | REL | 65 | 3 | 5 | 2 | 106
379915656 | 2024-05-14 | 3 | 4 | 12 | 4 | B | REL | 64 | 3 | 5 | 2 | 118
312189331 | 2024-05-15 | 4 | 2 | 8 | 2 | C | REL | 63 | 3 | 5 | 2 | 126
279785320 | 2024-05-15 | 4 | 3 | 12 | 4 | A | REL | 63 | 3 | 5 | 2 | 138
259061386 | 2024-05-17 | 1 | 2 | 2 | 4 | A | REL | 61 | 3 | 5 | 2 | 140
275630280 | 2024-05-18 | 2 | 4 | 8 | 3 | B | REL | 60 | 3 | 5 | 2 | 148
237328944 | 2024-05-19 | 2 | 1 | 2 | 4 | B | REL | 59 | 3 | 5 | 2 | 150
367067812 | 2024-05-19 | 1 | 3 | 3 | 2 | C | REL | 59 | 3 | 5 | 2 | 153
893908899 | 2024-05-20 | 1 | 2 | 2 | 3 | B | REL | 58 | 3 | 5 | 2 | 155
547098448 | 2024-05-26 | 2 | 2 | 4 | 4 | B | REL | 52 | 3 | 5 | 2 | 159
907272777 | 2024-06-24 | 1 | 1 | 1 | 3 | B | REL | 23 | 3 | 5 | 2 | 160
629626639 | 2024-05-20 | 2 | 3 | 6 | 3 | B | REL | 58 | 3 | 5 | 3 | 166
145797227 | 2024-05-21 | 3 | 4 | 12 | 4 | A | REL | 57 | 3 | 5 | 3 | 178
180945364 | 2024-05-23 | 2 | 3 | 6 | 2 | D | REL | 55 | 3 | 5 | 3 | 184
820125837 | 2024-05-23 | 3 | 2 | 6 | 3 | B | REL | 55 | 3 | 5 | 3 | 190
826275685 | 2024-05-24 | 3 | 4 | 12 | 4 | A | REL | 54 | 3 | 5 | 3 | 202
976683666 | 2024-05-26 | 2 | 3 | 6 | 2 | D | REL | 52 | 3 | 5 | 3 | 208
614241843 | 2024-05-28 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | REL | 50 | 3 | 5 | 3 | 211
900515036 | 2024-05-29 | 4 | 4 | 16 | 4 | B | REL | 49 | 3 | 5 | 3 | 227
695555287 | 2024-05-30 | 1 | 3 | 3 | 4 | B | REL | 48 | 3 | 5 | 3 | 230
809062457 | 2024-05-31 | 1 | 3 | 3 | 2 | D | REL | 47 | 3 | 5 | 3 | 233
281341721 | 2024-06-01 | 1 | 4 | 4 | 2 | C | REL | 46 | 3 | 5 | 3 | 237
269360413 | 2024-06-04 | 1 | 2 | 2 | 4 | B | REL | 43 | 3 | 5 | 3 | 239
287922601 | 2024-01-05 | 1 | 1 | 1 | 4 | B | CRTD | 194 | 3 | 5 | 3 | 240
256950870 | 2024-06-02 | 1 | 4 | 4 | 1 | D | REL | 45 | 3 | 5 | 4 | 244
252096306 | 2024-06-03 | 4 | 3 | 12 | 1 | D | REL | 44 | 3 | 5 | 4 | 256
149294727 | 2024-06-03 | 4 | 4 | 16 | 4 | B | REL | 44 | 3 | 5 | 4 | 272
262314134 | 2024-06-05 | 3 | 1 | 3 | 2 | D | REL | 42 | 3 | 5 | 4 | 275
727967272 | 2024-06-06 | 3 | 2 | 6 | 2 | C | REL | 41 | 3 | 5 | 4 | 281
921541769 | 2024-06-10 | 3 | 2 | 6 | 2 | D | REL | 37 | 3 | 5 | 4 | 287
728204237 | 2024-06-10 | 3 | 3 | 9 | 2 | C | REL | 37 | 3 | 5 | 4 | 296
759538219 | 2024-06-11 | 2 | 2 | 4 | 3 | B | REL | 36 | 3 | 5 | 4 | 300
822090354 | 2024-06-12 | 2 | 1 | 2 | 2 | C | REL | 35 | 3 | 5 | 4 | 302
849546607 | 2024-06-12 | 4 | 2 | 8 | 4 | B | REL | 35 | 3 | 5 | 4 | 310
373406989 | 2024-06-15 | 2 | 1 | 2 | 2 | C | REL | 32 | 3 | 5 | 4 | 312
405827147 | 2024-06-16 | 2 | 4 | 8 | 3 | B | REL | 31 | 3 | 5 | 4 | 320
984154326 | 2024-06-15 | 3 | 3 | 9 | 2 | C | REL | 32 | 3 | 5 | 5 | 329
385821801 | 2024-06-17 | 1 | 3 | 3 | 4 | B | REL | 30 | 3 | 5 | 5 | 332
767197125 | 2024-06-17 | 4 | 1 | 4 | 4 | A | REL | 30 | 3 | 5 | 5 | 336
429569945 | 2024-06-20 | 2 | 3 | 6 | 4 | A | REL | 27 | 3 | 5 | 5 | 342
551666933 | 2024-06-23 | 2 | 1 | 2 | 4 | B | REL | 24 | 3 | 5 | 5 | 344
426712875 | 2024-06-25 | 4 | 1 | 4 | 2 | D | REL | 22 | 3 | 5 | 5 | 348
168086381 | 2024-06-27 | 4 | 3 | 12 | 2 | D | REL | 20 | 3 | 5 | 5 | 360
363757863 | 2024-06-28 | 3 | 3 | 9 | 2 | C | REL | 19 | 3 | 5 | 5 | 369
553486906 | 2024-06-29 | 2 | 2 | 4 | 3 | B | REL | 18 | 3 | 5 | 5 | 373
960748103 | 2024-06-30 | 3 | 4 | 12 | 2 | D | REL | 17 | 3 | 5 | 5 | 385
845957450 | 2024-07-01 | 1 | 3 | 3 | 4 | B | REL | 16 | 3 | 5 | 5 | 388
691976797 | 2024-07-06 | 1 | 2 | 2 | 3 | B | REL | 11 | 3 | 5 | 5 | 390
517851658 | 2024-07-06 | 1 | 4 | 4 | 4 | A | REL | 11 | 3 | 5 | 5 | 394
606539336 | 2024-07-06 | 4 | 1 | 4 | 2 | D | REL | 11 | 3 | 5 | 5 | 398
795116549 | 2024-01-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | CRTD | 185 | 3 | 5 | 5 | 399
580333711 | 2024-03-07 | 1 | 1 | 1 | 4 | B | CRTD | 132 | 3 | 5 | 5 | 400
324405276 | 2024-07-02 | 4 | 4 | 16 | 4 | A | REL | 15 | 3 | 5 | 6 | 416
963920358 | 2024-07-06 | 2 | 3 | 6 | 1 | D | REL | 11 | 3 | 5 | 6 | 422
761991763 | 2024-01-01 | 4 | 4 | 16 | 2 | D | CRTD | 198 | 3 | 5 | 6 | 438
418142408 | 2024-01-03 | 1 | 4 | 4 | 2 | D | CRTD | 196 | 3 | 5 | 6 | 442
349496035 | 2024-01-03 | 4 | 1 | 4 | 4 | B | CRTD | 196 | 3 | 5 | 6 | 446
474231177 | 2024-01-08 | 1 | 4 | 4 | 2 | D | CRTD | 191 | 3 | 5 | 6 | 450
744079784 | 2024-01-08 | 3 | 4 | 12 | 1 | D | CRTD | 191 | 3 | 5 | 6 | 462
221016681 | 2024-01-09 | 4 | 1 | 4 | 1 | D | CRTD | 190 | 3 | 5 | 6 | 466
406195820 | 2024-01-09 | 2 | 4 | 8 | 4 | A | CRTD | 190 | 3 | 5 | 6 | 474
896991773 | 2024-01-12 | 2 | 3 | 6 | 2 | D | CRTD | 187 | 3 | 5 | 6 | 480
552376819 | 2024-01-09 | 4 | 2 | 8 | 3 | B | CRTD | 190 | 3 | 5 | 7 | 488
426586017 | 2024-01-16 | 1 | 4 | 4 | 2 | D | CRTD | 183 | 3 | 5 | 7 | 492
100631971 | 2024-01-17 | 2 | 1 | 2 | 4 | A | CRTD | 182 | 3 | 5 | 7 | 494
861872869 | 2024-01-17 | 3 | 2 | 6 | 1 | D | CRTD | 182 | 3 | 5 | 7 | 500
204906711 | 2024-01-19 | 1 | 2 | 2 | 1 | D | CRTD | 180 | 3 | 5 | 7 | 502
977107375 | 2024-01-22 | 4 | 1 | 4 | 3 | B | CRTD | 177 | 3 | 5 | 7 | 506
404614078 | 2024-01-27 | 2 | 4 | 8 | 4 | B | CRTD | 172 | 3 | 5 | 7 | 514
300854459 | 2024-01-28 | 2 | 4 | 8 | 4 | A | CRTD | 171 | 3 | 5 | 7 | 522
182209631 | 2024-01-30 | 4 | 3 | 12 | 2 | C | CRTD | 169 | 3 | 5 | 7 | 534
570768386 | 2024-01-31 | 1 | 4 | 4 | 2 | D | CRTD | 168 | 3 | 5 | 7 | 538
667294909 | 2024-02-01 | 2 | 1 | 2 | 3 | B | CRTD | 167 | 3 | 5 | 7 | 540
874781458 | 2024-02-02 | 1 | 4 | 4 | 2 | C | CRTD | 166 | 3 | 5 | 7 | 544
350978550 | 2024-02-04 | 1 | 3 | 3 | 2 | D | CRTD | 164 | 3 | 5 | 7 | 547
849514189 | 2024-02-05 | 3 | 4 | 12 | 4 | A | CRTD | 163 | 3 | 5 | 7 | 559
632999942 | 2024-03-30 | 1 | 1 | 1 | 4 | B | CRTD | 109 | 3 | 5 | 7 | 560

## Week_6
Job Order No | Order_crtd_date | job_duration | man_power | man_hrs | Urgency | Asset_criticality | User_status | Ageing | Scheduling_priority | Week | Day | Cum_sum
863176017 | 2024-02-07 | 1 | 4 | 4 | 4 | B | CRTD | 161 | 3 | 6 | 1 | 4
419991000 | 2024-02-07 | 4 | 1 | 4 | 2 | D | CRTD | 161 | 3 | 6 | 1 | 8
505770370 | 2024-02-07 | 4 | 1 | 4 | 2 | C | CRTD | 161 | 3 | 6 | 1 | 12
402587053 | 2024-02-07 | 4 | 4 | 16 | 4 | A | CRTD | 161 | 3 | 6 | 1 | 28
246948510 | 2024-02-08 | 1 | 3 | 3 | 4 | B | CRTD | 160 | 3 | 6 | 1 | 31
472692575 | 2024-02-13 | 4 | 1 | 4 | 4 | B | CRTD | 155 | 3 | 6 | 1 | 35
567871826 | 2024-02-15 | 2 | 1 | 2 | 2 | D | CRTD | 153 | 3 | 6 | 1 | 37
863101452 | 2024-02-17 | 2 | 3 | 6 | 3 | B | CRTD | 151 | 3 | 6 | 1 | 43
400104993 | 2024-02-20 | 2 | 4 | 8 | 4 | A | CRTD | 148 | 3 | 6 | 1 | 51
765783036 | 2024-02-22 | 1 | 2 | 2 | 1 | D | CRTD | 146 | 3 | 6 | 1 | 53
168863070 | 2024-02-23 | 4 | 1 | 4 | 1 | D | CRTD | 145 | 3 | 6 | 1 | 57
349046755 | 2024-02-24 | 3 | 3 | 9 | 2 | C | CRTD | 144 | 3 | 6 | 1 | 66
803666141 | 2024-02-26 | 4 | 2 | 8 | 2 | C | CRTD | 142 | 3 | 6 | 1 | 74
219884074 | 2024-02-29 | 2 | 2 | 4 | 1 | D | CRTD | 139 | 3 | 6 | 1 | 78
555531061 | 2024-03-02 | 2 | 1 | 2 | 4 | B | CRTD | 137 | 3 | 6 | 1 | 80
508397594 | 2024-02-26 | 4 | 3 | 12 | 3 | B | CRTD | 142 | 3 | 6 | 2 | 92
513872137 | 2024-02-28 | 3 | 4 | 12 | 4 | B | CRTD | 140 | 3 | 6 | 2 | 104
824515524 | 2024-03-01 | 4 | 1 | 4 | 4 | B | CRTD | 138 | 3 | 6 | 2 | 108
547123938 | 2024-03-04 | 3 | 3 | 9 | 1 | D | CRTD | 135 | 3 | 6 | 2 | 117
728568280 | 2024-03-06 | 3 | 3 | 9 | 1 | D | CRTD | 133 | 3 | 6 | 2 | 126
842916586 | 2024-03-07 | 2 | 2 | 4 | 4 | B | CRTD | 132 | 3 | 6 | 2 | 130
599759490 | 2024-03-07 | 4 | 2 | 8 | 2 | C | CRTD | 132 | 3 | 6 | 2 | 138
829254436 | 2024-03-08 | 1 | 3 | 3 | 2 | C | CRTD | 131 | 3 | 6 | 2 | 141
948026111 | 2024-03-10 | 4 | 3 | 12 | 4 | B | CRTD | 129 | 3 | 6 | 2 | 153
302322680 | 2024-03-13 | 1 | 2 | 2 | 1 | D | CRTD | 126 | 3 | 6 | 2 | 155
393407140 | 2024-03-14 | 1 | 4 | 4 | 3 | B | CRTD | 125 | 3 | 6 | 2 | 159
604727756 | 2024-04-27 | 1 | 1 | 1 | 4 | A | CRTD | 81 | 3 | 6 | 2 | 160
338239008 | 2024-03-16 | 1 | 3 | 3 | 1 | D | CRTD | 123 | 3 | 6 | 3 | 163
812649578 | 2024-03-16 | 4 | 4 | 16 | 2 | D | CRTD | 123 | 3 | 6 | 3 | 179
471359049 | 2024-03-18 | 4 | 2 | 8 | 4 | B | CRTD | 121 | 3 | 6 | 3 | 187
920494615 | 2024-03-18 | 4 | 3 | 12 | 2 | D | CRTD | 121 | 3 | 6 | 3 | 199
150571797 | 2024-03-20 | 1 | 3 | 3 | 1 | D | CRTD | 119 | 3 | 6 | 3 | 202
114853924 | 2024-03-23 | 3 | 2 | 6 | 4 | A | CRTD | 116 | 3 | 6 | 3 | 208
164051222 | 2024-03-23 | 4 | 3 | 12 | 4 | B | CRTD | 116 | 3 | 6 | 3 | 220
819002297 | 2024-03-24 | 1 | 2 | 2 | 4 | B | CRTD | 115 | 3 | 6 | 3 | 222
204841733 | 2024-03-24 | 3 | 1 | 3 | 2 | D | CRTD | 115 | 3 | 6 | 3 | 225
619923009 | 2024-04-04 | 1 | 3 | 3 | 2 | C | CRTD | 104 | 3 | 6 | 3 | 228
478158954 | 2024-04-04 | 2 | 3 | 6 | 1 | D | CRTD | 104 | 3 | 6 | 3 | 234
845029213 | 2024-04-13 | 2 | 2 | 4 | 1 | D | CRTD | 95 | 3 | 6 | 3 | 238
392573368 | 2024-04-16 | 1 | 2 | 2 | 2 | D | CRTD | 92 | 3 | 6 | 3 | 240
625061976 | 2024-03-25 | 4 | 4 | 16 | 4 | B | CRTD | 114 | 3 | 6 | 4 | 256
564657830 | 2024-04-12 | 3 | 4 | 12 | 4 | A | CRTD | 96 | 3 | 6 | 4 | 268
118903875 | 2024-04-14 | 2 | 3 | 6 | 3 | B | CRTD | 94 | 3 | 6 | 4 | 274
755245660 | 2024-04-15 | 2 | 3 | 6 | 2 | C | CRTD | 93 | 3 | 6 | 4 | 280
745669384 | 2024-04-15 | 4 | 3 | 12 | 1 | D | CRTD | 93 | 3 | 6 | 4 | 292
898752657 | 2024-04-17 | 1 | 2 | 2 | 4 | A | CRTD | 91 | 3 | 6 | 4 | 294
703410061 | 2024-04-20 | 4 | 1 | 4 | 3 | B | CRTD | 88 | 3 | 6 | 4 | 298
158944842 | 2024-04-20 | 3 | 3 | 9 | 2 | C | CRTD | 88 | 3 | 6 | 4 | 307
558156181 | 2024-04-22 | 1 | 4 | 4 | 3 | B | CRTD | 86 | 3 | 6 | 4 | 311
202440765 | 2024-04-23 | 3 | 3 | 9 | 3 | B | CRTD | 85 | 3 | 6 | 4 | 320
158422704 | 2024-04-23 | 4 | 4 | 16 | 1 | D | CRTD | 85 | 3 | 6 | 5 | 336
960043416 | 2024-04-24 | 4 | 2 | 8 | 1 | D | CRTD | 84 | 3 | 6 | 5 | 344
811681384 | 2024-04-26 | 1 | 3 | 3 | 4 | B | CRTD | 82 | 3 | 6 | 5 | 347
437659770 | 2024-04-28 | 4 | 1 | 4 | 2 | D | CRTD | 80 | 3 | 6 | 5 | 351
554948881 | 2024-04-29 | 1 | 2 | 2 | 2 | C | CRTD | 79 | 3 | 6 | 5 | 353
531994610 | 2024-04-29 | 2 | 1 | 2 | 3 | B | CRTD | 79 | 3 | 6 | 5 | 355
419521820 | 2024-05-02 | 1 | 4 | 4 | 2 | C | CRTD | 76 | 3 | 6 | 5 | 359
329947198 | 2024-05-03 | 2 | 2 | 4 | 2 | D | CRTD | 75 | 3 | 6 | 5 | 363
863785269 | 2024-05-04 | 1 | 4 | 4 | 3 | B | CRTD | 74 | 3 | 6 | 5 | 367
187742923 | 2024-05-07 | 1 | 3 | 3 | 2 | C | CRTD | 71 | 3 | 6 | 5 | 370
366491036 | 2024-05-07 | 3 | 2 | 6 | 2 | C | CRTD | 71 | 3 | 6 | 5 | 376
600273282 | 2024-05-10 | 3 | 1 | 3 | 2 | D | CRTD | 68 | 3 | 6 | 5 | 379
766592478 | 2024-05-12 | 1 | 4 | 4 | 3 | B | CRTD | 66 | 3 | 6 | 5 | 383
861930408 | 2024-05-15 | 1 | 4 | 4 | 3 | B | CRTD | 63 | 3 | 6 | 5 | 387
102401232 | 2024-05-15 | 4 | 1 | 4 | 3 | B | CRTD | 63 | 3 | 6 | 5 | 391
635953498 | 2024-05-16 | 1 | 3 | 3 | 2 | D | CRTD | 62 | 3 | 6 | 5 | 394
654888823 | 2024-05-18 | 1 | 4 | 4 | 2 | C | CRTD | 60 | 3 | 6 | 5 | 398
808905970 | 2024-05-21 | 1 | 2 | 2 | 1 | D | CRTD | 57 | 3 | 6 | 5 | 400
514870467 | 2024-05-23 | 3 | 3 | 9 | 2 | C | CRTD | 55 | 3 | 6 | 6 | 409
771519369 | 2024-05-25 | 1 | 3 | 3 | 3 | B | CRTD | 53 | 3 | 6 | 6 | 412
341399504 | 2024-05-27 | 1 | 1 | 1 | 2 | C | CRTD | 51 | 3 | 6 | 6 | 413
766843749 | 2024-05-29 | 1 | 2 | 2 | 2 | C | CRTD | 49 | 3 | 6 | 6 | 415
691719057 | 2024-05-29 | 1 | 3 | 3 | 1 | D | CRTD | 49 | 3 | 6 | 6 | 418
208165756 | 2024-06-03 | 2 | 3 | 6 | 2 | C | CRTD | 44 | 3 | 6 | 6 | 424
688963153 | 2024-06-04 | 1 | 1 | 1 | 2 | D | CRTD | 43 | 3 | 6 | 6 | 425
471040670 | 2024-06-05 | 1 | 3 | 3 | 3 | B | CRTD | 42 | 3 | 6 | 6 | 428
881869773 | 2024-06-08 | 1 | 4 | 4 | 2 | C | CRTD | 39 | 3 | 6 | 6 | 432
801733656 | 2024-06-10 | 1 | 3 | 3 | 3 | B | CRTD | 37 | 3 | 6 | 6 | 435
824264790 | 2024-06-10 | 4 | 3 | 12 | 4 | B | CRTD | 37 | 3 | 6 | 6 | 447
573086630 | 2024-06-14 | 1 | 1 | 1 | 4 | B | CRTD | 33 | 3 | 6 | 6 | 448
673268450 | 2024-06-14 | 3 | 4 | 12 | 2 | C | CRTD | 33 | 3 | 6 | 6 | 460
701093451 | 2024-06-15 | 2 | 2 | 4 | 2 | D | CRTD | 32 | 3 | 6 | 6 | 464
342452150 | 2024-06-16 | 2 | 2 | 4 | 4 | A | CRTD | 31 | 3 | 6 | 6 | 468
344033705 | 2024-06-20 | 1 | 2 | 2 | 4 | B | CRTD | 27 | 3 | 6 | 6 | 470
665838096 | 2024-06-20 | 3 | 2 | 6 | 3 | B | CRTD | 27 | 3 | 6 | 6 | 476
429067256 | 2024-06-22 | 1 | 1 | 1 | 4 | B | CRTD | 25 | 3 | 6 | 6 | 477
846514919 | 2024-06-27 | 1 | 3 | 3 | 2 | C | CRTD | 20 | 3 | 6 | 6 | 480
673632876 | 2024-06-25 | 3 | 4 | 12 | 2 | D | CRTD | 22 | 3 | 6 | 7 | 492
876592575 | 2024-06-28 | 2 | 3 | 6 | 3 | B | CRTD | 19 | 3 | 6 | 7 | 498
311638179 | 2024-06-30 | 3 | 2 | 6 | 1 | D | CRTD | 17 | 3 | 6 | 7 | 504
691069440 | 2024-06-30 | 4 | 3 | 12 | 4 | B | CRTD | 17 | 3 | 6 | 7 | 516
678334323 | 2024-07-02 | 2 | 2 | 4 | 4 | A | CRTD | 15 | 3 | 6 | 7 | 520
560139027 | 2024-07-03 | 4 | 1 | 4 | 1 | D | CRTD | 14 | 3 | 6 | 7 | 524
654275194 | 2024-07-04 | 4 | 3 | 12 | 2 | D | CRTD | 13 | 3 | 6 | 7 | 536
124027813 | 2024-07-05 | 1 | 4 | 4 | 1 | D | CRTD | 12 | 3 | 6 | 7 | 540
430988630 | 2024-07-05 | 4 | 1 | 4 | 2 | C | CRTD | 12 | 3 | 6 | 7 | 544
526264129 | 2024-07-05 | 3 | 2 | 6 | 4 | A | CRTD | 12 | 3 | 6 | 7 | 550
860116715 | 2024-07-05 | 4 | 2 | 8 | 1 | D | CRTD | 12 | 3 | 6 | 7 | 558
593299869 | 2024-01-02 | 1 | 2 | 2 | 4 | D | REL | 197 | 4 | 6 | 7 | 560

## Week_7
Job Order No | Order_crtd_date | job_duration | man_power | man_hrs | Urgency | Asset_criticality | User_status | Ageing | Scheduling_priority | Week | Day | Cum_sum
153829978 | 2024-01-05 | 4 | 4 | 16 | 3 | C | REL | 194 | 4 | 7 | 1 | 16
823771480 | 2024-01-09 | 2 | 1 | 2 | 4 | D | REL | 190 | 4 | 7 | 1 | 18
645707376 | 2024-01-09 | 3 | 4 | 12 | 4 | D | REL | 190 | 4 | 7 | 1 | 30
381645078 | 2024-01-10 | 3 | 1 | 3 | 4 | D | REL | 189 | 4 | 7 | 1 | 33
363958601 | 2024-01-12 | 3 | 2 | 6 | 3 | D | REL | 187 | 4 | 7 | 1 | 39
668660355 | 2024-01-14 | 2 | 4 | 8 | 3 | C | REL | 185 | 4 | 7 | 1 | 47
685955930 | 2024-01-20 | 3 | 4 | 12 | 3 | D | REL | 179 | 4 | 7 | 1 | 59
702014627 | 2024-01-21 | 4 | 4 | 16 | 4 | D | REL | 178 | 4 | 7 | 1 | 75
157128245 | 2024-01-24 | 2 | 1 | 2 | 3 | C | REL | 175 | 4 | 7 | 1 | 77
295379550 | 2024-01-30 | 3 | 1 | 3 | 3 | C | REL | 169 | 4 | 7 | 1 | 80
319243389 | 2024-01-24 | 3 | 3 | 9 | 4 | D | REL | 175 | 4 | 7 | 2 | 89
114735499 | 2024-01-25 | 2 | 2 | 4 | 3 | C | REL | 174 | 4 | 7 | 2 | 93
554881858 | 2024-01-31 | 1 | 1 | 1 | 4 | C | REL | 168 | 4 | 7 | 2 | 94
817809177 | 2024-01-31 | 4 | 4 | 16 | 4 | C | REL | 168 | 4 | 7 | 2 | 110
995203621 | 2024-02-04 | 1 | 3 | 3 | 4 | D | REL | 164 | 4 | 7 | 2 | 113
180287699 | 2024-02-06 | 1 | 3 | 3 | 3 | D | REL | 162 | 4 | 7 | 2 | 116
639561749 | 2024-02-07 | 1 | 2 | 2 | 4 | C | REL | 161 | 4 | 7 | 2 | 118
360032539 | 2024-02-09 | 1 | 2 | 2 | 3 | C | REL | 159 | 4 | 7 | 2 | 120
938594732 | 2024-02-11 | 2 | 3 | 6 | 4 | C | REL | 157 | 4 | 7 | 2 | 126
176532140 | 2024-02-20 | 4 | 2 | 8 | 3 | C | REL | 148 | 4 | 7 | 2 | 134
300288820 | 2024-02-21 | 1 | 1 | 1 | 3 | C | REL | 147 | 4 | 7 | 2 | 135
129925797 | 2024-02-24 | 1 | 1 | 1 | 3 | D | REL | 144 | 4 | 7 | 2 | 136
867492157 | 2024-02-29 | 2 | 4 | 8 | 3 | C | REL | 139 | 4 | 7 | 2 | 144
541781039 | 2024-03-02 | 1 | 4 | 4 | 3 | C | REL | 137 | 4 | 7 | 2 | 148
414661309 | 2024-03-02 | 4 | 3 | 12 | 3 | C | REL | 137 | 4 | 7 | 2 | 160
143941559 | 2024-03-03 | 2 | 3 | 6 | 3 | D | REL | 136 | 4 | 7 | 3 | 166
207578871 | 2024-03-03 | 4 | 2 | 8 | 4 | D | REL | 136 | 4 | 7 | 3 | 174
594058996 | 2024-03-06 | 3 | 1 | 3 | 4 | D | REL | 133 | 4 | 7 | 3 | 177
191830824 | 2024-03-07 | 1 | 2 | 2 | 4 | C | REL | 132 | 4 | 7 | 3 | 179
720355344 | 2024-03-10 | 1 | 2 | 2 | 4 | D | REL | 129 | 4 | 7 | 3 | 181
754306777 | 2024-03-12 | 1 | 1 | 1 | 3 | C | REL | 127 | 4 | 7 | 3 | 182
560000767 | 2024-03-12 | 4 | 2 | 8 | 4 | C | REL | 127 | 4 | 7 | 3 | 190
714905745 | 2024-03-13 | 3 | 3 | 9 | 4 | C | REL | 126 | 4 | 7 | 3 | 199
171857034 | 2024-03-15 | 2 | 1 | 2 | 4 | C | REL | 124 | 4 | 7 | 3 | 201
588207936 | 2024-03-15 | 4 | 1 | 4 | 3 | D | REL | 124 | 4 | 7 | 3 | 205
438509770 | 2024-03-16 | 1 | 4 | 4 | 3 | D | REL | 123 | 4 | 7 | 3 | 209
293809930 | 2024-03-22 | 4 | 2 | 8 | 4 | D | REL | 117 | 4 | 7 | 3 | 217
487435035 | 2024-03-24 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | REL | 115 | 4 | 7 | 3 | 221
769787689 | 2024-03-27 | 2 | 3 | 6 | 4 | C | REL | 112 | 4 | 7 | 3 | 227
499748420 | 2024-03-28 | 4 | 2 | 8 | 4 | C | REL | 111 | 4 | 7 | 3 | 235
631071873 | 2024-04-09 | 2 | 2 | 4 | 4 | D | REL | 99 | 4 | 7 | 3 | 239
899171668 | 2024-05-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | D | REL | 68 | 4 | 7 | 3 | 240
967216903 | 2024-04-07 | 4 | 4 | 16 | 3 | C | REL | 101 | 4 | 7 | 4 | 256
258547872 | 2024-04-11 | 3 | 3 | 9 | 4 | C | REL | 97 | 4 | 7 | 4 | 265
715022768 | 2024-04-15 | 2 | 3 | 6 | 3 | D | REL | 93 | 4 | 7 | 4 | 271
295121772 | 2024-04-16 | 3 | 2 | 6 | 4 | C | REL | 92 | 4 | 7 | 4 | 277
678379446 | 2024-04-19 | 3 | 1 | 3 | 3 | C | REL | 89 | 4 | 7 | 4 | 280
702391912 | 2024-04-20 | 4 | 4 | 16 | 3 | C | REL | 88 | 4 | 7 | 4 | 296
612065379 | 2024-04-22 | 1 | 3 | 3 | 3 | D | REL | 86 | 4 | 7 | 4 | 299
699053308 | 2024-04-23 | 4 | 4 | 16 | 3 | C | REL | 85 | 4 | 7 | 4 | 315
849975702 | 2024-05-02 | 2 | 2 | 4 | 3 | D | REL | 76 | 4 | 7 | 4 | 319
896210449 | 2024-05-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | C | REL | 48 | 4 | 7 | 4 | 320
477216401 | 2024-04-25 | 2 | 3 | 6 | 4 | D | REL | 83 | 4 | 7 | 5 | 326
294132561 | 2024-04-25 | 3 | 3 | 9 | 3 | D | REL | 83 | 4 | 7 | 5 | 335
810770365 | 2024-04-27 | 3 | 4 | 12 | 3 | C | REL | 81 | 4 | 7 | 5 | 347
191153717 | 2024-04-29 | 3 | 4 | 12 | 4 | D | REL | 79 | 4 | 7 | 5 | 359
869430241 | 2024-05-03 | 2 | 3 | 6 | 4 | C | REL | 75 | 4 | 7 | 5 | 365
566762427 | 2024-05-07 | 4 | 2 | 8 | 4 | C | REL | 71 | 4 | 7 | 5 | 373
981545717 | 2024-05-08 | 3 | 1 | 3 | 4 | D | REL | 70 | 4 | 7 | 5 | 376
717522577 | 2024-05-09 | 1 | 3 | 3 | 4 | C | REL | 69 | 4 | 7 | 5 | 379
649212837 | 2024-05-09 | 3 | 1 | 3 | 3 | D | REL | 69 | 4 | 7 | 5 | 382
377972652 | 2024-05-11 | 1 | 3 | 3 | 4 | C | REL | 67 | 4 | 7 | 5 | 385
669516562 | 2024-05-11 | 2 | 2 | 4 | 4 | D | REL | 67 | 4 | 7 | 5 | 389
237759832 | 2024-05-19 | 2 | 1 | 2 | 3 | C | REL | 59 | 4 | 7 | 5 | 391
792214112 | 2024-05-20 | 4 | 2 | 8 | 3 | C | REL | 58 | 4 | 7 | 5 | 399
303806972 | 2024-06-13 | 1 | 1 | 1 | 3 | C | REL | 34 | 4 | 7 | 5 | 400
373552796 | 2024-05-21 | 4 | 3 | 12 | 4 | D | REL | 57 | 4 | 7 | 6 | 412
426720525 | 2024-05-22 | 3 | 2 | 6 | 4 | D | REL | 56 | 4 | 7 | 6 | 418
667026215 | 2024-05-23 | 3 | 3 | 9 | 4 | C | REL | 55 | 4 | 7 | 6 | 427
899457210 | 2024-05-24 | 4 | 2 | 8 | 4 | C | REL | 54 | 4 | 7 | 6 | 435
713146759 | 2024-05-29 | 4 | 2 | 8 | 4 | C | REL | 49 | 4 | 7 | 6 | 443
177553409 | 2024-05-30 | 2 | 4 | 8 | 3 | C | REL | 48 | 4 | 7 | 6 | 451
114240410 | 2024-06-01 | 1 | 3 | 3 | 3 | C | REL | 46 | 4 | 7 | 6 | 454
944002526 | 2024-06-01 | 4 | 1 | 4 | 3 | C | REL | 46 | 4 | 7 | 6 | 458
217623079 | 2024-06-03 | 2 | 1 | 2 | 3 | C | REL | 44 | 4 | 7 | 6 | 460
385952502 | 2024-06-05 | 3 | 3 | 9 | 3 | D | REL | 42 | 4 | 7 | 6 | 469
376024681 | 2024-06-09 | 2 | 2 | 4 | 4 | D | REL | 38 | 4 | 7 | 6 | 473
580263894 | 2024-06-18 | 1 | 2 | 2 | 3 | D | REL | 29 | 4 | 7 | 6 | 475
779907101 | 2024-06-20 | 2 | 2 | 4 | 4 | D | REL | 27 | 4 | 7 | 6 | 479
228343447 | 2024-06-22 | 1 | 1 | 1 | 4 | D | REL | 25 | 4 | 7 | 6 | 480
378183771 | 2024-06-12 | 4 | 4 | 16 | 3 | C | REL | 35 | 4 | 7 | 7 | 496
868401208 | 2024-06-18 | 2 | 4 | 8 | 3 | D | REL | 29 | 4 | 7 | 7 | 504
254974708 | 2024-06-20 | 4 | 2 | 8 | 3 | C | REL | 27 | 4 | 7 | 7 | 512
563220596 | 2024-06-20 | 4 | 4 | 16 | 3 | C | REL | 27 | 4 | 7 | 7 | 528
183866132 | 2024-06-26 | 4 | 4 | 16 | 4 | C | REL | 21 | 4 | 7 | 7 | 544
746206375 | 2024-07-06 | 3 | 4 | 12 | 4 | D | REL | 11 | 4 | 7 | 7 | 556
498336270 | 2024-01-04 | 2 | 1 | 2 | 3 | D | CRTD | 195 | 4 | 7 | 7 | 558
821690930 | 2024-01-16 | 2 | 1 | 2 | 4 | C | CRTD | 183 | 4 | 7 | 7 | 560

## Week_8
Job Order No | Order_crtd_date | job_duration | man_power | man_hrs | Urgency | Asset_criticality | User_status | Ageing | Scheduling_priority | Week | Day | Cum_sum
739768827 | 2024-07-07 | 3 | 4 | 12 | 4 | C | REL | 10 | 4 | 8 | 1 | 12
739623895 | 2024-01-04 | 4 | 1 | 4 | 3 | C | CRTD | 195 | 4 | 8 | 1 | 16
879137079 | 2024-01-10 | 1 | 3 | 3 | 3 | C | CRTD | 189 | 4 | 8 | 1 | 19
355667333 | 2024-01-14 | 4 | 2 | 8 | 3 | D | CRTD | 185 | 4 | 8 | 1 | 27
753627691 | 2024-01-16 | 2 | 2 | 4 | 3 | D | CRTD | 183 | 4 | 8 | 1 | 31
294455908 | 2024-01-23 | 1 | 3 | 3 | 3 | D | CRTD | 176 | 4 | 8 | 1 | 34
473558685 | 2024-01-24 | 2 | 2 | 4 | 4 | D | CRTD | 175 | 4 | 8 | 1 | 38
880002054 | 2024-01-25 | 3 | 2 | 6 | 4 | C | CRTD | 174 | 4 | 8 | 1 | 44
379383256 | 2024-01-27 | 4 | 1 | 4 | 3 | C | CRTD | 172 | 4 | 8 | 1 | 48
573673217 | 2024-01-28 | 3 | 3 | 9 | 3 | D | CRTD | 171 | 4 | 8 | 1 | 57
733621012 | 2024-01-31 | 2 | 3 | 6 | 3 | C | CRTD | 168 | 4 | 8 | 1 | 63
746045305 | 2024-01-31 | 3 | 4 | 12 | 3 | C | CRTD | 168 | 4 | 8 | 1 | 75
890518476 | 2024-02-11 | 1 | 1 | 1 | 3 | C | CRTD | 157 | 4 | 8 | 1 | 76
938618541 | 2024-02-14 | 3 | 1 | 3 | 4 | C | CRTD | 154 | 4 | 8 | 1 | 79
281174564 | 2024-02-19 | 1 | 1 | 1 | 3 | C | CRTD | 149 | 4 | 8 | 1 | 80
891909397 | 2024-02-03 | 2 | 3 | 6 | 3 | C | CRTD | 165 | 4 | 8 | 2 | 86
368119181 | 2024-02-16 | 1 | 3 | 3 | 3 | D | CRTD | 152 | 4 | 8 | 2 | 89
666649240 | 2024-02-20 | 1 | 4 | 4 | 3 | D | CRTD | 148 | 4 | 8 | 2 | 93
276778045 | 2024-02-20 | 1 | 4 | 4 | 3 | D | CRTD | 148 | 4 | 8 | 2 | 97
393426668 | 2024-02-23 | 3 | 2 | 6 | 4 | C | CRTD | 145 | 4 | 8 | 2 | 103
788263977 | 2024-02-24 | 2 | 4 | 8 | 4 | C | CRTD | 144 | 4 | 8 | 2 | 111
100214716 | 2024-02-26 | 2 | 2 | 4 | 3 | D | CRTD | 142 | 4 | 8 | 2 | 115
314375722 | 2024-02-27 | 4 | 2 | 8 | 4 | C | CRTD | 141 | 4 | 8 | 2 | 123
789938657 | 2024-03-01 | 4 | 1 | 4 | 3 | C | CRTD | 138 | 4 | 8 | 2 | 127
414818819 | 2024-03-02 | 2 | 1 | 2 | 4 | D | CRTD | 137 | 4 | 8 | 2 | 129
494787551 | 2024-03-03 | 1 | 4 | 4 | 3 | D | CRTD | 136 | 4 | 8 | 2 | 133
273471972 | 2024-03-10 | 1 | 1 | 1 | 4 | D | CRTD | 129 | 4 | 8 | 2 | 134
827214619 | 2024-03-12 | 3 | 1 | 3 | 4 | C | CRTD | 127 | 4 | 8 | 2 | 137
592975799 | 2024-03-13 | 3 | 1 | 3 | 3 | C | CRTD | 126 | 4 | 8 | 2 | 140
864450375 | 2024-03-15 | 4 | 3 | 12 | 4 | D | CRTD | 124 | 4 | 8 | 2 | 152
974531619 | 2024-03-16 | 2 | 1 | 2 | 4 | C | CRTD | 123 | 4 | 8 | 2 | 154
141025883 | 2024-03-31 | 1 | 1 | 1 | 4 | D | CRTD | 108 | 4 | 8 | 2 | 155
528086414 | 2024-04-03 | 4 | 1 | 4 | 4 | C | CRTD | 105 | 4 | 8 | 2 | 159
821296743 | 2024-05-16 | 1 | 1 | 1 | 4 | C | CRTD | 62 | 4 | 8 | 2 | 160
697286653 | 2024-04-12 | 2 | 2 | 4 | 4 | D | CRTD | 96 | 4 | 8 | 3 | 164
992068182 | 2024-04-13 | 1 | 2 | 2 | 4 | C | CRTD | 95 | 4 | 8 | 3 | 166
551386634 | 2024-04-14 | 1 | 2 | 2 | 3 | D | CRTD | 94 | 4 | 8 | 3 | 168
162743751 | 2024-04-14 | 4 | 3 | 12 | 3 | C | CRTD | 94 | 4 | 8 | 3 | 180
771625003 | 2024-04-19 | 2 | 3 | 6 | 4 | C | CRTD | 89 | 4 | 8 | 3 | 186
967224819 | 2024-04-26 | 4 | 1 | 4 | 4 | C | CRTD | 82 | 4 | 8 | 3 | 190
756997195 | 2024-04-27 | 4 | 3 | 12 | 3 | C | CRTD | 81 | 4 | 8 | 3 | 202
124789352 | 2024-04-28 | 1 | 4 | 4 | 3 | D | CRTD | 80 | 4 | 8 | 3 | 206
566255403 | 2024-04-29 | 2 | 2 | 4 | 3 | C | CRTD | 79 | 4 | 8 | 3 | 210
576530762 | 2024-04-30 | 3 | 1 | 3 | 3 | C | CRTD | 78 | 4 | 8 | 3 | 213
711404892 | 2024-05-05 | 4 | 1 | 4 | 3 | D | CRTD | 73 | 4 | 8 | 3 | 217
954092678 | 2024-05-06 | 1 | 2 | 2 | 4 | C | CRTD | 72 | 4 | 8 | 3 | 219
312819145 | 2024-05-08 | 1 | 2 | 2 | 4 | D | CRTD | 70 | 4 | 8 | 3 | 221
955163837 | 2024-05-10 | 2 | 4 | 8 | 4 | C | CRTD | 68 | 4 | 8 | 3 | 229
746961579 | 2024-05-15 | 3 | 2 | 6 | 3 | C | CRTD | 63 | 4 | 8 | 3 | 235
115291702 | 2024-05-19 | 1 | 3 | 3 | 4 | D | CRTD | 59 | 4 | 8 | 3 | 238
407973257 | 2024-07-01 | 1 | 1 | 1 | 4 | D | CRTD | 16 | 4 | 8 | 3 | 239
862496805 | 2024-05-13 | 4 | 3 | 12 | 3 | C | CRTD | 65 | 4 | 8 | 4 | 251
182304733 | 2024-05-15 | 2 | 4 | 8 | 4 | D | CRTD | 63 | 4 | 8 | 4 | 259
778337234 | 2024-05-17 | 4 | 4 | 16 | 3 | D | CRTD | 61 | 4 | 8 | 4 | 275
399903405 | 2024-05-21 | 2 | 2 | 4 | 4 | D | CRTD | 57 | 4 | 8 | 4 | 279
896221232 | 2024-05-23 | 3 | 3 | 9 | 3 | C | CRTD | 55 | 4 | 8 | 4 | 288
636678293 | 2024-06-01 | 3 | 3 | 9 | 3 | C | CRTD | 46 | 4 | 8 | 4 | 297
648407715 | 2024-06-03 | 3 | 4 | 12 | 3 | D | CRTD | 44 | 4 | 8 | 4 | 309
511791240 | 2024-06-05 | 4 | 1 | 4 | 3 | C | CRTD | 42 | 4 | 8 | 4 | 313
992521443 | 2024-06-08 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | CRTD | 39 | 4 | 8 | 4 | 317
759149995 | 2024-06-05 | 3 | 3 | 9 | 3 | D | CRTD | 42 | 4 | 8 | 5 | 326
428262211 | 2024-06-09 | 1 | 3 | 3 | 4 | D | CRTD | 38 | 4 | 8 | 5 | 329
772005890 | 2024-06-10 | 3 | 4 | 12 | 3 | C | CRTD | 37 | 4 | 8 | 5 | 341
598012469 | 2024-06-13 | 4 | 1 | 4 | 4 | D | CRTD | 34 | 4 | 8 | 5 | 345
927054364 | 2024-06-14 | 2 | 2 | 4 | 4 | D | CRTD | 33 | 4 | 8 | 5 | 349
298285144 | 2024-06-23 | 3 | 2 | 6 | 3 | D | CRTD | 24 | 4 | 8 | 5 | 355
814965884 | 2024-07-04 | 2 | 3 | 6 | 4 | D | CRTD | 13 | 4 | 8 | 5 | 361
715842297 | 2024-07-05 | 2 | 4 | 8 | 3 | C | CRTD | 12 | 4 | 8 | 5 | 369